合同编号：

技术服务合同

合同名称：南沙区红树林营造与修复一体化服务项目技术服务

工程地点：      广州市南沙区

发   包   人：  广州南沙湿地旅游发展有限公司

承   包   人：

签订日期：     2022年    月    日

中华人民共和国住房和城乡建设部					   国家市场监督管理总局 监制

广州市住房和城乡建设局 印制

发包人（甲方）： 广州南沙湿地旅游发展有限公司

承包人（乙方）：

甲方委托乙方承担 南沙区红树林营造与修复一体化服务项目技术服务 工作，双方本着平等自愿原则，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第1条	本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》。

1.2国家及地方有关测量规划设计监测的管理法规和规章。

第2条	工作依据

2.1甲方给乙方的委托书或中标文件。

2.2甲方给乙方的基础资料。

2.3乙方采用主要技术标准：《广东省红树林生态修复技术指南》，国家及地方有关测量规划设计监测的规范、标准。

第3条 工作内容

3.1项目投资及规模：项目拟于2024年6月30日前在南沙湿地景区二期完成43.3公顷红树林营造、1.6公里管护栈道及配套工程，并对营造范围开展为期3年的红树群落生态系统监测及管护工作；在南沙区现有红树林分布区内，选取161公顷红树林进行修复。项目总投资约4700万元。

3.2工作内容：

根据上阶段可研报告及南沙区红树林营造与修复一体化服务项目政府采购公开招标文件、投标文件及合同文件相关要求，完成本项目测量、现状植被调查、规划、设计、施工指导、生态监测和修复效果评估等工作，招标内容如下：

1、测量：根据本项目的规划、设计和施工要求等，通过对现有资料（如:城市各级控制点、各种比例尺的地形图和城市地下管线的竣工资料等）进行收集、分析核实，并经现场踏勘后制定施测方案，针对红树林的营造区域，开展设计阶段的工程测量工作。结合南沙滨海湿地的地理位置，本次测量工作设置至少3个控制点，施测过程中应认真执行技术要求(规范)，施测结束后，按照地形图绘制的相关技术规范，完成本项目约105公顷范围1:500地形图的绘制和成果提交，满足规划、设计、施工及验收要求。包括：

（1）湿地二期深中通道万顷沙支线以西约90公顷；

（2）湿地一期外来入侵物种清除面积约15公顷；

（3）湿地一期种植面积0.6公顷。

2、现状植被调查：对红树林营造区所在范围（约90公顷，位于南沙湿地公园二期）通过无人机拍摄高清正射影像、拼接整图。对应航拍图，依据红树林营造区初步设计思路对红树林营造区域现状植被开展详细调查，包括现有红树植物种类组成及其分布位置、现有非红树植物种类组成及其分布位置、现有各类型植被的郁闭情况等。基于无人机航拍拼接图和现场调查数据信息，在地理信息系统软件上绘制各类植被的位置及其边界，添加所有地块的属性信息，形成高精度的红树林营造区域植被现状图，作为设计底图。

对161公顷红树林修复区，针对拟开展的不同修复措施（比如疏林地补种、植被修枝、有害生物清除等）对每一个修复地块调查红树林存在的主要问题、红树林补种位置范围、植被郁闭度、有害生物危害情况等。

在红树林造林和修复施工过程中，根据甲方需求，以现场咨询为主、电话、邮件咨询为辅随时对红树林种植位置、栽植方式、栽后管护方法等内容提供技术指导。

3、规划：在南沙湿地二期深中通道万顷沙支线以西约90公顷范围，结合地形、地质、气象、水文等自然因素,考虑科普、监测及游览需求，把建筑物、构筑物、交通运输、各种场地、绿化设施等，在平面图上进行合理、协调地规划、设计与布置，使本项目成为一个有机整体，最终形成工程总平面规划图。

- 4、设计：包括43.3公顷红树林营造、1.6公里管护栈道及配套工程、161公顷红树林修复等项目的方案设计、初步设计、施工图设计。依据本项目工程可行性研究报告，在现状调查和实地勘查的基础上，从生物多样性保育、红树林生长适宜性出发，结合红树林种植相关指南和标准要求，制定总体营造与红树林修复设计方案。方案需明确种植树种，形成场地整理、土壤改良、宜林地形改造及红树林修复改造措施和方法，并制定红树林营造和修复时间计划安排、苗木规格、种植方案、种植密度、植被修枝程度、有害生物清除方法等，制定周全的保护与防护方案，同时满足科普、监测及游览需求，形成项目设计成果（包括初步设计图纸及概算、施工图纸等）。

- 5、生态监测和修复效果评估：对本项目实施范围开展为期3年的红树林生态系统监测，包括红树林营造和修复前开展本底调查，在红树林营造和修复结束后、结束1年后、结束2年后各开展为期1年的生态监测和效果评估。生态监测内容包括生物因子监测（含红树林植被固定样方监测、鸟类监测、大型底栖动物监测等），环境因子监测（含沉积物监测、水质监测等），威胁因素监测、红树林与社区及可持续发展监测、主要生态功能修复效果评价等。

第4条 甲方应向乙方提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中标通知书 | 1 | 工作开展前3个工作日内 |
| 2 | 相关资料 | 根据项目实际情况 |  |

第5条 时间及成果要求

5.1 时间要求

1、工程测量、设计和总平面规划图

暂定2022年12月31日前完成工程测量、工程总平面规划、设计（含初步设计、施工图设计）等工作内容，并按照相关技术规范和编制标准，提交各项工作成果。

2、现状植被调查

暂定2022年12月10日前完成前期调查，满足规划设计要求。

3、生态监测和修复效果评估

暂定2022年12月至2023年6月开展本底调查；

暂定2024年6月至2025年4月开展红树林营造结束后的监测和修复效果评估；

暂定2026年6月至2027年4月开展红树林营造结束2年后的监测和修复效果评估；

- 红树林种植技术指导

红树林营造及修复实施期间，暂定为2023年3月至2024年6月。

上述时间计划如需调整，可由乙方提出申请并以甲方书面通知为准。

- 5.2成果要求

1、工程测量成果：绘制形成1:500地形图；

2、现状植被调查成果包括：现状调查成果报告及现状植被空间分布高清矢量图（电子版）；

3、规划成果包括：总平面规划图、整体鸟瞰图、主要分区平面图等；

4、工程设计成果：项目方案设计、初步设计（含专家评审）、设计概算书和施工图图纸，竣工图编制及盖章;

5、生态监测和效果评估成果包括：3个生态监测和效果评估报告（分别对应3年监测）、监测数据及其工作照片（纸质版和电子版）。

上述所有成果均需满足《广东省红树林生态修复技术指南》要求，保证项目达到验收标准。

5.3成果形式

5.3.1纸质成果打印装订规格为A4（展板、图纸按实际需要）；每次提交的阶段性成果打印规格统一，便于归档保存；同类图纸规格应尽量统一；出于环保考虑，文字部分务必双面打印（图纸除外）；打印数量以满足审查及业主要求为准。

电子成果最终成果必须刻录光盘形式提交。采用国家2000坐标体系。文本文件采用WORD格式、PDF格式或PPT格式，图形文件采用shp或dwg或jpg格式。

5.3.2提交成果的要求（需同时提交纸质版及电子版成果）

| 序号 | 交付资料及文件名称 | 份数（纸质版） | 内容要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程测量成果 | 8份 | 绘制形成1:500地形图 |
| 2 | 现状植被调查成果 | 8份 | 现状调查成果报告及现状植被空间分布高清矢量图（电子版） |
| 3 | 规划成果 | 6份 | 总平面规划图、整体鸟瞰图、主要分区平面图等 |
| 4 | 工程设计成果 | 方案设计8份，初步设计8份，施工图纸15份，竣工图12份 | 项目方案设计、初步设计（含专家评审）、设计概算书和施工图图纸，竣工图编制及盖章 |
| 5 | 生态监测和效果评估成果 | 每个报告8份 | 3个生态监测和效果评估报告（分别对应3年监测）、监测数据及其工作照片（纸质版和电子版），满足《广东省红树林生态修复技术指南》要求，保证项目达到验收标准 |

5.4 乙方应在本合同规定的工期内按时、按质量要求完成的各阶段成果，并应在3日内书面通知甲方接收，以通知内的接收通知时间为实际交付时间，且所交付的成果文件必须合格，否则因不合格而造成的乙方返工时间超出了合同应交付时间，则属于乙方交付延误。

5.5 乙方应在甲方付清各阶段费用时交付各相应阶段的成果资料电子文件、纸质文件。

第6条 费用

6.1合同总金额暂定为￥ 元（人民币 ），不含税价为￥ 元，税费为￥  元，税率：  %。其中：

- 测量费暂定为¥ 元（大写：人民币 ），其中，不含税价为¥ 元，税金为¥ 元，税率为 %。其中，（1）地形图测量为综合单价¥ 元/Km²，暂按测量面积1.05km²计算，总价暂定为¥ 元。结算价=实际测量面积×综合单价。（2）控制点为综合单价¥ 元/个，暂按点数3个计算，总价暂定为¥  元。结算价=实际测量点数×综合单价。

- 2、现状植被调查费为¥ 元（大写：人民币 ），其中，不含税价为¥ 元，税金为¥ 元，税率为 %。总价包干（含红树林营造及修复施工过程指导）。

- 3、规划费为¥ 元（大写：人民币 ），其中，不含税价为¥ 元，税金为¥ 元，税率为 %。总价包干。

4、设计费为暂定¥ 元（大写：人民币 ），其中，不含税价为¥ 元，税金为¥ 元，税率为 %。系数为：专业调整系数1.1、复杂程度调整系数0.85、附加调整系数1.0。结算价最终以计价格[2002]10号文勘察设计收费标准，按项目验收后取得的政府专项资金总额的85%为基数，并结合上述系数和中标下浮率计算得出。

5、生态监测和修复效果评估费暂定为¥ 元（大写：人民币 ），其中，不含税价为¥ 元，税金为¥ 元，税率为 %。监测、效果评估项目及数量应符合《广东省红树林生态修复技术指南》要求，结算价根据实际监测、效果评估项目及数量，结合综合单价计算得出。

6.2 本合同总价已包括完成本合同全部工作的成本、利润、税金、本合同约定数量的图纸资料文印费等，甲方就乙方完成本项目全部服务无需支付其他费用。

6.3如项目规模、条件或甲方提供的资料做较大修改，以致乙方需重大修改或返工时，费用双方另行协商。

6.4如遇到国家设计规范发生修订与变更时，乙方应依照新规范或修订后的规范进行必要的修改，不另外增加费用。

第7条 支付方式

7.1支付节点

7.1.1 测量费

1、测量工作完成，提交测量成果文件并经过甲方确认后，15个工作日内支付至合同测量费金额的60%。

2、施工图设计完成并经甲方确认后，上报结算经甲方审定后15个工作日内，支付至测量费结算价的100%（结算价参照本合同第6条约定的计算方式得出）。

7.1.2 现状植被调查费

1、调查工作完成，提交调查成果文件并经过甲方确认后，15个工作日内支付至合同现状植被调查费金额的60%。

2、红树林营造完工并通过验收后，甲方在15个工作日内支付至合同合同现状植被调查费金额的100%。

7.1.3 规划费

1、规划工作完成，提交规划成果文件并经过甲方确认后，15个工作日内支付至合同规划费金额的60%。

2、施工图设计完成并经甲方确认后，15个工作日内支付至合同规划费金额的100%。

7.1.4设计费

- 初步设计通过评审并经甲方确认后，15个工作日内支付合同设计费的20%；

- 施工图设计完成并经甲方确认后，15个工作日内支付合同设计费的30%；

- 红树林营造完成后15个工作日内，支付至设计费结算价的70%（结算价参照本合同第6条约定的计算方式得出）；

## 红树林营造通过验收后15个工作日内，支付至设计费结算价的90%；

5、项目完成生态监测和修复效果评估，通过项目整体验收后15个工作日内，支付至设计费结算价的100%。

7.1.5生态监测和修复效果评估费（按阶段付款）

1、乙方按计划完成阶段性红树林监测工作，监测报告和修复效果评估经甲方确认后，乙方向甲方提交付款申请报告，经甲方审核后在15个工作日内支付该阶段审定金额的80%作为进度款。

2、乙方按计划完成全部监测、效果评价工作，且项目通过整体验收后，乙方向甲方提交结算报告，经甲方审核后在15个工作日内支付至结算金额的100%（结算价参照本合同第6条约定的计算方式得出，含已支付的各阶段进度款）。

7.2各阶段的费用，在乙方提交各阶段成果文件并经甲方确认后，甲方应按上述付费时间按时足额支付给乙方。若乙方为联合体，则乙方应在签订本合同的同时，向甲方提交联合体收款账户的情况说明文件。

7.3本项目付款方为甲方，乙方应在甲方付款前，向甲方提供付款申请报告和合法等额有效的增值税专用发票。若乙方未能按上述条款的约定提供付款申请报告和发票的，则甲方有权迟延付款，且不承担任何违约责任。

7.4甲方应在收到乙方付款申请报告及专用增值税发票之日起  15 个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定及时向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起 7 个工作日内书面通知乙方，由双方在 5  个工作日内协商解决。乙方延迟提交请款材料的，甲方有权延后支付且不承担违约责任。

第8条  双方责任

8.1 甲方责任

8.1.1 甲方应按本合同第四条规定的时间向乙方提交资料及文件，并对其合法性、完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限7个工作日以内，乙方按本合同第五条的规定顺延交付成果文件时间；超过规定期限7个工作日以上时，乙方有权重新确定提交成果文件的时间。

8.1.2由乙方负责组织项目初步设计成果的评审会议和承担相关的评审费用，并出具书面评审意见，甲方予以配合。

8.1.3甲方应按照本合同的规定，按期如数向乙方支付费用。甲方的上级或项目业主方（广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局）对成果文件不审批或本项目停缓建的，甲方应按本合同第7条的约定支付相应费用。但因乙方提供的成果文件不合格原因导致设计文件不被批准的，甲方有权不予支付相应的费用，且乙方需按甲方要求及时更改并再次提交，合格成果文件的交付才为有效交付。

8.1.4甲方应为乙方派赴现场处理有关问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

8.1.5因乙方提交成果文件资料的深度、质量等不符合本合同规定造成甲方要求乙方返工的，甲方不再另行支付费用。若因此导致乙方未能按合同约定期限提交各阶段成果的，乙方应向甲方承担违约责任。

8.1.6甲方应在收到乙方提交的各阶段成果之日起15个工作日内进行书面确认并提出书面意见，逾期没有提出书面异议的，视为乙方提交的成果符合甲方要求。

8.1.7如甲方要求将本项目部分工作分包给本合同以外第三方，应征得乙方书面同意，甲方向第三方直接支付分包费用,并由该第三方直接对甲方负责，乙方对该第三方的设计成果不承担任何经济和法律责任。

8.2 乙方责任

8.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的合理要求，开展相应工作，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件（出现本合同约定的有关交付成果文件顺延的情况除外），并对提交的成果文件的质量负责。否则，乙方应无条件进行修改使其达到合同的要求。

8.2.2 乙方应协助甲方办理本项目报建报批及验收工作。

8.2.3 乙方应负责本项目范围内的相关技术进行交底及施工过程技术指导。

8.2.4甲方要求乙方提前交付成果文件的，在不违反合理工作周期的前提下，乙方应满足甲方的要求。

8.2.5 设计合理使用年限为按国家有关规定执行。

8.2.6 乙方交付成果资料及文件后，按规定参加有关的审查，并在收到审查结论之日起 10 个工作日内，根据审查结论对不超出本项目合同范围的内容做出必要的调整补充。乙方按合同规定时限交付成果资料及文件，乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收、竣工图编制及盖章。

8.2.7在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，乙方都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的关于环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担相应的法律责任。

8.2.8 本项目中的专项工作内容如需分包的，须报甲方书面确认后方可分包。

第9条 违约责任

9.1 在本合同履行期间，非因乙方违约，甲方要求终止或解除本合同的，不论乙方是否开始工作的，乙方均不退还甲方已付的定金（若有）；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量协商确定费用。上述费用应在协商确定后15个工作日内支付完毕。

9.2 甲方应按本合同第七条的规定按期足额向乙方支付费用，每逾期一日，甲方应按应付而未付金额的千分之一向乙方支付相应的违约金，违约金最高不超过本合同总金额的5%。

9.3乙方提交的成果文件达不到本合同要求而导致该成果文件未通过甲方或政府主管部门审核，由此产生的所有修改费用均由乙方自行承担，修改时间造成交付延误的，还应承担延期交付违约金，如果因此造成甲方工期重大拖延损失的，还也承担相应损失赔偿责任。

9.4 乙方应对成果资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，并根据损失的程度和自身责任大小向甲方支付赔偿金。

9.5由于乙方自身原因，未能按照本合同规定按时提交成果资料及文件的，每延误一日，应减收本合同总金额千分之一的费用，金额最高不超过本合同总金额的5%。乙方延误连续超过30日的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方退还甲方已支付的费用，造成损失的另行补偿。

9.6 本合同生效后，由于乙方自身原因，乙方无故要求终止或解除本合同的，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金，造成损失的还应另行赔偿。

9.7乙方应向甲方书面指定本项目负责人和主要联系人。合同履行过程中如果乙方对本项目负责人和主要联系人有所变动，须征得甲方的书面同意。乙方的本项目负责人应甲方要求每月至少到现场巡视一次以解决相关问题，否则每次按本合同总金额的千分之一承担违约责任。

9.8 任何一方违约的，守约方除可以要求对方承担本合同约定的违约责任，还可要求违约方承担守约方因追究对方违约责任所支付的一切费用，包括但不限于仲裁费、律师费、鉴定费、公证及保全费等合理费用。

第10条 知识产权

10.1乙方拥有其向甲方所提交的全部成果文件（包括但不限于图纸、说明、电子文件、计算机程序及其产生的数据等）的著作权（版权）；并且乙方为出版、学习、内部交流等需要可以复制、出版相关的成果文件。

10.2甲方支付相关费用后在本项目范围内拥有乙方依照本合同约定提交的全部成果文件的完全使用权。

10.3乙方的设计不得有侵犯本合同以外第三方任何合法权益，包括但不限于知识产权的情形，违反上述约定产生的法律责任由乙方自行承担，并应赔偿因此给甲方造成的所有损失（包括但不限于律师费、诉讼费等发生的合理费用）。

10.4甲乙双方均应保护对方的知识产权，未经对方书面同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担相应的赔偿责任。

10.5在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的成果文件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

10.6在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的非本合同项下的新的技术成果，归双方所有。

第11条 保密

11.1保密内容(包括技术信息和经营信息)：与本合同全部工作内容有关的资料和数据。

11.2涉密人员范围：双方参与本项目的所有有关人员。

11.3保密期限：按国家相关规定。不论本合同是否变更、解除或终止，本合同关于保密的条款将持续有效。本合同解除或者终止时，掌握相关方保密内容的本合同各方应将相关方提交的载有保密内容的信息资料归还相关方，并从任何有关记忆装置中删除相关方的保密内容，并且不得继续使用。

11.4泄密责任：按照国家有关知识产权保护等法律、法规执行，违反保密义务的本合同任何一方，应承担由此产生的一切法律责任。

第12条 法律适用和争议解决

12.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律（不含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律）。

12.2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交      仲裁委员会仲裁；

（二）依法向广州市南沙区人民法院起诉。

12.3除本合同各方发生争议的事项外，各方仍应本着善意原则按照本合同的约定继续履行各自义务。

第13条 不可抗力

13.1由于地震、台风、水灾、战争等不可抗力直接影响本合同的履行或不能按合同约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即电传通知对方，并应在不可抗力发生之日起15日内，提供不可抗力的详情或导致本合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机构出具。按照不可抗力对履行合同的影响程度，部分或全部免除责任，并由甲方、乙方协商决定是否解除合同或延期履行合同。

13.2 不可抗力时的费用支付：不可抗力导致终止合同时，乙方在合同终止日为止所提供的一切服务都应得到报酬，退还未完成部分的费用。一旦应付款已付清，乙方将提供甲方在合同终止日前完成的所有成果文件。

第14条 合同的变更和解除

14.1本合同各方协商一致，可以变更本合同。变更本合同应签订补充合同。

14.2本合同各方协商一致解除本合同，应签订书面协议。

14.3本合同各方依照本合同约定单方解除本合同的，应当书面通知对方，本合同自书面通知到达对方之时起解除。

14.4本合同解除后，本合同各方应妥善做好已完工项目的保护和移交工作。

14.5本合同解除后，不影响本合同中清理及违约责任条款的效力。

第15条 通讯和送达

15.1通讯是指本合同各方依照本合同约定向另一方发出的通知、决定、指令、同意、证明等各类书面形式的函件。

15.2通讯由专人递送的，由各方指定的联系人签收之日为送达之日；由特快专递递送的，联系人签收后或者快递公司出具收件人拒收信件的证明的，均视为已送达。

15.3 任何一方变更通讯递送地址、联系人、电子邮件的，应在发生变更之日起3个工作日内以书面形式通知另一方。否则，按未变更地址送达视为有效送达，无论该文件是否退回或被拒收，由此产生的责任与损失由变更方承担。

第16条  其他

16.1甲方要求乙方派专人留驻现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

16.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

16.3甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用等其它费用（合同约定的制装费除外）由甲方支付。

16.4本合同一式     份，各方各执   份，具有同等法律效力。

16.5本合同经甲乙双方签字并盖章之日起正式生效，双方履行完本合同约定义务后，本合同即行终止。

16.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方签署确认的文件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.7本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。它们的优先解释顺序如下：

（1）双方在合同执行过程中达成的书面补充和修正文件；

（2）本合同；

（3）中标通知书（若有）；

（4）采购文件（若有）；

（5）投标文件及其附件（若有）。

16.8其它约定事项：无。

（本页以下无正文）

发包人名称：广州南沙湿地旅游发展有限公司 （盖章）

法定代表人：

委托代理人：

承包人名称：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

开户名：

开户银行：

银行帐号：

本合同签订日期：2022年   月   日

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发包人（委托人）：广州南沙湿地旅游发展有限公司

承包人（受托人）：

建设工程项目：南沙区红树林营造与修复一体化服务项目技术服务

建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

本合同一式  份，发包人执  份，承包人执  份，经双方签署后生效。

本合同签订日期为：2022 年    月    日。

发包人（公章）：广州南沙湿地旅游发展有限公司 法定代表人/授权代理人 （签字/签章）： 或党委书记/纪委书记 （签字/签章）

承包人（公章）： 法定代表人/授权代理人 （签字/签章）： 或党委书记/纪委书记 （签字/签章）