南沙区红树林营造与修复一体化服务项目

技术服务

招 标 公 告

招标人：广州南沙湿地旅游发展有限公司

日期：2022年11月

广州南沙湿地旅游发展有限公司（以下简称“招标人”）就南沙区红树林营造与修复一体化服务项目技术服务进行邀请招标，选定承包人。有关事项如下：

一、项目名称：南沙区红树林营造与修复一体化服务项目技术服务

二、项目概况：项目拟于2024年6月30日前在南沙湿地景区二期完成43.3公顷红树林营造、1.6公里管护栈道及配套工程，并对营造范围开展为期3年的红树群落生态系统监测及管护工作；在南沙区现有红树林分布区内，选取161公顷红树林进行修复。项目总投资约人民币4700万元。

三、招标内容（具体内容详见招标文件项目需求书）：

（一）测量：1、约105公顷1:500地形图测量；2、控制点测量。

（二）现状植被调查：现状植物种类、地理位置的勘查、测量，为红树林营造及修复提供施工过程指导。

（三）规划：按园林景观规划进行总平面规划，出具总平面规划图。

（四）设计：达到高标准园林景观标准，内容包括初步设计（含专家评审、概算编制）、施工图设计、竣工图编制及盖章。

（五）生态监测和修复效果评估：对项目实施范围开展为期3年的红树群落生态系统监测，完成主要生态功能修复效果评价。

四、招标控制价

招标总控制价为¥2761219.16元（大写：人民币贰佰柒拾陆万壹仟贰佰壹拾玖元壹角陆分），其中：

1、测量：（1）地形图测量限价为综合单价¥115554.50元/Km²，暂按测量面积1.05km²计算，总价暂定为¥121332.23元。结算价=实际测量面积×综合单价。（2）控制点限价为综合单价¥2492.00元/个，暂按点数3个计算，总价暂定为¥7476.00元。结算价=实际测量点数×综合单价。总价合计暂定为128808.23元（大写：人民币壹拾贰万捌仟捌佰零捌元贰角叁分）。

2、现状植被调查：限价为¥250000.00元（大写：人民币贰 拾伍万元整），总价包干（含红树林营造及修复施工过程指导）。

3、规划：限价为¥80000.00元（大写：人民币捌万元整），总价包干。

4、设计：限价为¥1040810.93元（大写：人民币壹佰零肆万零捌佰壹拾元玖角叁分），以计价格[2002]10号文勘察设计收费标准，暂按工程费用4176.23万元为计算基数，基价为¥1391458.46元，系数为：专业调整系数1.1、复杂程度调整系数0.85、附加调整系数1.0，下浮20%作为限价，投标人需根据上述基价并结合系数进行报价，下浮率需大于20%。结算价最终以计价格[2002]10号文勘察设计为收费标准，按项目所取得的政府专项资金总额的85%为基数，并结合上述系数和中标下浮率计算得出。

5、生态监测和修复效果评估：限价为¥1261600.00元 （大写：人民币壹佰贰拾陆万壹仟陆佰元整）。监测及效果评估的项目、数量、频次、时间等参照《广东省红树林生态修复技术指南》要求，结算价根据实际监测、效果评估项目及数量，结合综合单价计算得出。

投标单位自行报价，投标总报价不能超过招标总控制价，各分项报价不能超过各分项限价，否则按废标处理。（小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入）。

- 工期：

1、工程测量、设计和总平面规划图

暂定2022年12月31日前完成工程测量、工程总平面规划、设计（含初步设计、施工图设计）等工作内容，并按照相关技术规范和编制标准，提交各项工作成果。

2、现状植被调查

暂定2022年12月10日前完成前期调查，满足规划设计要求。

3、生态监测和修复效果评估

暂定2022年12月至2023年6月开展本底调查；

暂定2024年6月至2025年4月开展红树林营造结束后的监测和修复效果评估；

暂定2026年6月至2027年4月开展红树林营造结束2年后的监测和修复效果评估；

- 红树林种植技术指导

红树林营造及修复实施期间，暂定为2023年3月至2024年6月。

六、投标人须符合以下要求：

1、投标人为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力。投标（响应）时提交有效的营业执照或事业法人登记证等相关证明副本复印件。（如联合体投标，联合体各方成员均须满足）

2、投标人须具有有效期内的林业调查规划设计乙级或以上资质证书、农林行业（农业工程）农业综合开发生态工程设计乙级或以上资质证书（如联合体投标，联合体满足即可）。

3、投标人委派的项目负责人具备林学或生态学中级或以上职称。（如联合体投标，以联合体主办方派出的项目负责人为准）

4、投标截止时间前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明，格式详见招标文件）

5、本项目接受联合体投标（如联合体投标，联合体数量不得超过2家，须提交联合体工作协议，明确联合体各方成员责任，联合体主办方应为承担生态监测和修复效果评估任务的单位。联合体各方成员不得再单独参加或者与其他单位另外组成联合体参加本项目的投标）。

七、评标定标原则：资格审查通过后，采用综合评分法，得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，得分第三高的投标人为第三中标候选人。

八、投标安排

（一）招标文件可在广州南沙资产经营集团有限公司网站招标信息中自行下载。网址：http://www.gnao.com.cn/。

（二）投标时间地点安排

1、投标递交资料地点及收件人：广州市南沙区金融大厦1807会议室；李工，020-66806279。

2、投标报送资料：参照招标文件相应条款。

3、投标时间：2022年11月25日（星期五）09时00分至2022年11月25日（星期五）09时30分前。

九、开标安排

1、开标时间：2022年11月25日（星期五）09时30分。

2、开标地点：广州南沙区金融大厦 1807会议室。

3、请各投标人的法定代表人或其有效授权委托人（若投标人为联合体，则指联合体的主办方）务必准时出席，并须带本人身份证、法人证明书（授权委托人还需提供授权委托书）以供招标人审查，否则作弃权处理。

4、参加投标的人员需遵守金融大厦防疫措施，配合出具健康码、登记等（需具有24小时内核酸检测记录，红码黄码人员不得进入，有星标人员需进行登记）。

5、招标人联系方式：李工，020-66806279。

十、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

广州南沙湿地旅游发展有限公司（招标人）

2022年11月21日