广州南沙旅游发展有限公司

2023年广州南沙天后墟跨年电音节项目

**邀请招标文件**

 广州南沙旅游发展有限公司

二〇二二年十二月

2023年广州南沙天后墟跨年电音节项目

邀请招标文件

招标人： 广州南沙旅游发展有限公司

招标项目名称：2023年广州南沙天后墟跨年电音节项目

评审办法：综合评审法

采购文件获取方式：在广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）自行下载。

投标文件递交截止日期：2022年12月22日上午9时30分，联系人：黄小姐 联系电话：020-84981977。

投标文件密封要求：所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上贴封条并加盖投标单位的公章。本公司不接受未按规定密封的投标文件。

开标与评审日期：2022年12月22日上午9时30分。

投标文件递交地址（现场递交）：广州南沙旅游发展有限公司206评标室。联系人：黄小姐，咨询电话：020-84981977。

开标地点：广州南沙旅游发展有限公司206评标室。

投标份数：投标文件一式伍份，一正肆副，电子版壹份，以正本为准。投标文件必需密封包装，加盖投标单位公章。

致投标人：

广州南沙旅游发展有限公司现对2023年广州南沙天后墟跨年电音节项目进行采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

**一、项目概述**

为提升广州南沙文旅品牌影响力，促进区域经济复苏及发展，助力南沙全域旅游示范区建设，进一步推动妈祖文化助力乡村振兴，打造南沙夜间经济，提升城市活力。广州南沙旅游发展有限公司（以下简称我司）计划在2022年12月31日至2023年1月2日期间举办2023年广州南沙天后墟跨年电音节项目活动。

**二、招标要求**

1. 服务内容：负责设计、策划并组织实施2023年广州南沙天后墟跨年电音节需求明细（详见附件一）、物料清单（详见附件二第五点）
2. 服务期限：2022年12月31日至2023年1月2日（共三天），工期共9天（2022年12月25日至12月30日，完成活动项目所需的所有物料搭建工作；2023年1月3日至1月5日完成活动结束后的物料拆卸工作）。
3. 服务内容：
4. 系列活动策划及执行

（1）供应商须完成舞台搭建（含电音舞台搭建、音响设备租赁、前台搭建等）：搭建舞台包含搭建、背景板、舞台背景及灯光、音响等。同时在设计、安装、观看演出过程中考虑人身安全、设备安全、环境安全、集合安全等事故，并且，舞台及舞台附属设施在结构、抗风防倾覆、设备和电气等安全技术上应符合相关安全技术要求。

（2）供应商负责策划执行举办电音节系列活动（含舞台与氛围营造、主持、礼仪、摄影摄像聘请、演出节目、节目特效等）：供应商应打造前卫文化的活动现场，须将潮流元素与天后宫内涵相结合，包括但不限于科技、灯光、文化、表演等内容。

（3）广告物料（至少包含海报、宣传资料、开幕式音响）以场地要求为基础进行布置。主持、礼仪、摄影摄像应具备专业技术水平。

（4）主题灯光氛围提升：供应商应根据系列活动主题、天后宫周边景观环境、和夜间照明灯具的使用情况选择合适的灯光设计方式。灯光氛围提升要体现文化内涵、提升视觉刺激体验，同时应把握道路、排队区、活动区的照度满足功能要求，以及照明灯具的布置和线路的安全性。

（5）供应商负责策划系列文化与文艺活动，供应商应结合汉文化、妈祖文化、民族传统文化，举办不少于四种系列文化与文艺活动。

（6）供应商应在天后宫景区域内，营造具有浓厚历史文化的集市氛围，助力乡村振兴，向更多市民展示南沙本土特色。

（7）供应商应在天后宫采用趣味打卡赢好礼的方式设立打卡点，同时负责奖品的设计与准备。

1. 活动宣传

（1）供应商应拟定系列活动宣传推广的整体策划方案，协助媒体采访报道活动，做好营销推广。配套系列活动预热与新闻通稿及新媒体形式（海报、视频等）为活动造势；活动期间邀请媒体进行宣传，配合打卡活动，产出不限于图文及视频形式的社交媒体宣传物料；活动结束收尾产出总结及活动总结优质视频。同时供应商应配备专业直播团队与设备，活动期间根据现场活动作相应的直播（含固定机位、游机、航拍等2机位以上的摄制），负责活动及照片拍摄、花絮视频及记录视频拍摄。

（2）邀请媒体：

纸媒：南方日报、广州日报或同等级别纸质媒体

电视：广东台、广州台综合频道动态报道或同等级别电视媒体

电台：广州新闻电台、广州金曲音乐广播、广州交通电台或同等级别广播电台媒体

新媒体（公众号、抖音、视频号、微博）：学习强国（全力推向学习强国平台）、广州ing，广州新闻电台、广州金曲音乐广播、新浪广东、网易、腾讯广东或同等级别新媒体平台

1. 安全防控措施

供应商应充分考虑活动安全、疫情防控等相关安全问题，活动实施过程中组织景区范围内人员全程佩戴口罩。根据相关法律法规，做好安全防卫工作。根据安全保障及疫情防控需要，筹备相关物资，确保活动现场安全。

（四）服务价格：

★承办费用总投入（预算）不得少于人民币200万元，以保证活动的档次与效果；招标方给予活动承办总承包费用最高限价人民币130万元（含税）。差额部分由中标人通过招商工作,取得招商收益弥补（中标人的招商对象及内容须符合公序良俗及合法合规），不足部分由中标人自行承担。

1. 支付方式：
2. 合同签订后，在收到中标人提供的有效合格的增值税专用发票后的7个工作日内，支付合同总额的30%作为预付款。
3. 在活动顺利结束后，投标人开具等额增值税专用发票，招标人收到投标人开具的全额发票后的十五个工作日内支付合同总价的70%。
4. 本届广州南沙天后墟跨年电音节各活动的人员、奖金、奖品、节目、宣传等一切费用由中标人负责承担，中标人减少投标文件中列举的项目或内容，招标人将按投标预算明细扣除相应费用。
5. 中标人不认真组织和履行投标文件中承诺的某项活动，招标人有权视情节扣减相应费用（最多不超过投标文件中相应的预算）及没收履约保证金。
6. 中标人在实施投标文件列举项目（活动方案）的过程中，因需要优化、完善项目，费用超出预算，由中标人承担，招标人不增加费用。
7. 除由于任何天灾，自然因素，人为因素或政府行为，火灾，雨水灾害，台风，地震，罢工等原因，或其他双方无法预见、无法避免、人力无法抗拒的因素致使合同不能履行外，双方不得中途终止执行合同的部分或全部内容，否则，违约方应支付守约方最高限价10%的违约金以及赔偿守约方承担因此所遭受的经济损失。
8. 受疫情、自然灾害、政策政治等不可抗力及客观因素影响，不能如期举办时，则由招标人重新确定活动时间，其他执行条款不变。

**三、投标人资格要求**

投标人必须同时具备以下资格条件：

1. 具备中华人民共和国境内独立法人资格，能够独立承担民事责任，具备有效的营业执照。
2. 投标人具有承接本项目的相应能力，企业经营范围为：舞台安装搭建服务、会议及展览服务、灯饰设计服务、艺（美）术创作服务（任意一项）。
3. 本项目不接受联合体报名。
4. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则，相关投标均无效。

**四、对投标文件的要求**

（一）投标文件必须包括以下内容：

1. 投标人营业执照复印件（加盖公章）。
2. 未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。
3. 被授权人参加投标的须提供企业法定代表人证明书、企业法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（原件备查）；若企业法定代表人参加投标的须提供企业法定代表人证明书及其本人身份证复印件（原件备查）。
4. 投标文件每页必须加盖投标人公章。
5. 项目活动费用预算明细及投标报价书原件加盖投标单位公章。
6. 投标保证金银行进账单复印件加盖投标单位公章。
7. 企业信用信息公示系统资料复印件加盖投标单位公章。
8. 投标单位提供本单位管理架构、专业资质、执行本次活动团队人员名单，以及近三年以来服务过类似大型群众性活动的策划、执行项目案例（附合同复印件加盖公章）。

（二）投标文件应符合以下要求：

1. 投标文件一式伍份，一正肆副，电子版壹份，以正本为准。投标文件必需密封包装，加盖投标单位公章。
2. 投标文件必须密封装订，加盖投标单位公章并在封袋上写明“XXXX项目投标文件”。投标书须加盖公章，须有法定代表人或其授权人签字，并装订在投标文件首页。
3. 文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处签名或盖法人章。

**五、投标人须知**

1. 须知事项
2. 所报价格为费用总额，投标人应依据国家相关取费标准，并结合现行市场价格水平，自行测算完成本招标项目工作内容所需全部费用，进行总价报价。报价包含但不限于完成本策划方案即实施发生的文件编制费、文件资料搜集、整理费与策划方案实施的人工费、材料费、交通费、管理费、加班费、利润、税金等全部费用。
3. 项目的报价，按照标书内容进行报价；投标人报价应具有合理性，禁止恶性杀价和不正当竞争。
4. 投标单位提供的价格必须用人民币报价，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，如果投标人不接受对其错误的改正，其投标将被拒绝。
5. 投标人一旦成交，双方将严格按照成交价格签订、执行服务合同。各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量。
6. 投标人未按本招标文件规定所投的投标文件无效。无论成交与否，各投标文件及相关资料恕不退回，由招标人存档备察，招标人将对投标人资料予以保密。
7. 不论结果如何，投标人均需自行承担所有与编写和递交投标文件及所有参与过程中的全部费用。
8. 招标人有权在招投标期间内的合适时间发布澄清及参考文件，投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。
9. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人，招标人对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均已书面形式予以答复，同时将书面答复投递给每个获取招标文件的投标人（答复中不包含问题来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向招标人回函确认，该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。
10. 招标人在规定的截止时间前，可以对招标文件进行修改，并以官网公示通知所有投标人，投标人应立即以书面形式回复确认收到修改文件。
11. 投标人自行对现场及其周围环境进行考察，查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的资料。现场考察期间的交通和食宿由投标人自行安排，费用自理。
12. 招标人可以根据采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有获取招标文件的收受人。
13. 若第一中标候选人存在放弃中标资格或未按照合同履约等情况，导致需要更换供应商的情况，招标人采用顺延的方式，将合格的第二中标候选人作为成交供应商开展采购活动；若招标人认定没有合格的中标候选人时，招标人重新开展招标活动。
14. 本次招标采用现场递交的方式投递投标文件，招标人自行安排开标评标，投标人对此无异议。
15. 投标保证金
16. 投标人应交纳投标保证金：人民币壹万元整。
17. 不接受现金、支票及汇票方式提交的投标保证金。投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。投标保证金应在投标截止日的前一个工作日到达下述账户（以银行提供的已到账名单为准）：

开 户 名：广州南沙旅游发展有限公司

开 户 行：中国银行广州南沙科技园区支行

银行账号：644457756045

并请注明“2023年广州南沙天后墟跨年电音节项目执行单位投标保证金”。

1. 投标保证金到账情况查询电话：020-39913789；投标保证金退还情况查询电话：020-39913789。
2. 递交投标文件时将投标保证金缴纳凭证封入投标文件里。
3. 投标时凭授权委托书和身份证原件递交投标文件。如投标人没带授权委托书和身份证原件，招标人有权选择拒绝其投标。
4. 在确定中标单位后五个工作日内，无息退回未中标单位的投标保证金；中标单位在签订合同后，其投标保证金转为履约保证金，待项目按要求完成后无息退还履约保证金；在投标有效期内不能确定中标单位的，在投标有效期满后五个工作日内，无息退回所有投标人的投标保证金。招标失败的项目，在招标结果公告后五个工作日内，无息退回所有投标人的投标保证金。
5. 下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退回：
6. 投标人在招标文件中规定的投标截止日期的投标有效期内撤回其投标；
7. 中标单位无正当理由未能在规定期限内签订合同；
8. 中标单位无正当理由放弃中标的。

**六、投标评审**

1. 投标文件符合性审查

对投标文件进行符合性审查，若符合要求，则进入下一阶段评审；若不符合要求，则不得进入下一阶段评审。

1. 综合评审

评审委员会根据投标人的投标文件，从策划单位资质、策划能力、策划方案、服务报价等方面进行综合评分。综合评分排名第一名的投标人为第一中标候选人，依次类推。如果出现分数相同，则以项目服务方案项得分高者中标；若项目服务方案项得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。评分细则详见附件。

1. 中标公示及中标通知书

投标结果公示期结束后，如无异议，评分排名第一的中标人确定为中标人。招标方将及时向中标人发出中标通知书，中标人接到通知书后应在24小时以内予以书面确认。

1. 合同谈判与签订

中标人应该在中标通知书中载明的时间内与招标人商谈有关事宜并签订合同协议书。

**七、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。**

广州南沙旅游发展有限公司 2022年12月17日

**附件一：2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动需求明细**

**附件二：投标文件格式**

一、封面（格式）

二、投标书（格式）

三、法定代表人证明书（格式）

四、法定代表人授权书（格式）

五、活动物料清单及投标报价书

六、资格证明文件（营业执照、资质证书等，投标人自备）

七、业绩文件

八、技术文件

九、其他相关文件

**附件三：评标细则**

**附件四：合同**

**附件一、2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动需求明细**

2023年广州南沙天后墟跨年电音节

需求明细

为提升广州南沙文旅品牌影响力，促进区域经济发展，助力南沙全域旅游示范区建设，打造粤港澳大湾区国际滨海旅游目的地，进一步推进妈祖文化助力乡村振兴，打造南沙夜间经济。计划在2022年12月31日-2023年1月2日期间举办2023年广州南沙天后墟跨年电音节，需求如下：

一、活动主题

 2023年广州南沙天后墟跨年电音节

二、活动时间

2022年12月31日-2023年1月2日（共三天）

三、活动地点

 广州南沙天后宫国家AAAA级景区

四、相关单位

**（一）主办单位**

广州南沙资产经营集团有限公司

**（二）承办单位**

广州南沙旅游发展有限公司

1. 活动需求

**（一）天后墟市**

1. **灯光夜场**

**时间：**2022年12月31日-2023年1月2日

**需求说明：**为丰富景区文化氛围，弘扬民俗文化，南沙天后宫探索发展夜间经济，对市民夜间开放，吸引带动周边乡村经济，跨年期间拟继续重彩开放天后宫夜间经济。供应商应根据系列活动主题、天后宫周边景观环境、和夜间照明灯具的使用情况选择合适的灯光设计方式。灯光氛围提升要体现文化内涵、提升视觉刺激体验，同时应把握道路、排队区、活动区的照度满足功能要求，以及照明灯具的布置和线路的安全性。

1. **跨年文化巡游展演活动**

**文化展演需求：**供应商须完成舞台搭建（含电音舞台搭建、音响设备租赁、前台搭建等）：搭建舞台包含搭建、背景板、舞台背景及灯光、音响等。同时在设计、安装、观看演出过程中考虑人身安全、设备安全、环境安全、集合安全等事故，并且，舞台及舞台附属设施在结构、抗风防倾覆、设备和电气等安全技术上应符合相关安全技术要求。

广告物料（至少包含海报、宣传资料、开幕式音响）以场地要求为基础进行布置。主持、礼仪、摄影摄像应具备专业技术水平

**2.1跨年电音节**

**演出时间：**2022年12月31日晚-2023年1月2日

**活动需求：**打造一个前卫与文化的潮玩现场，将时下潮流与天后宫内涵结合到一起，运用科技、灯光、文化、表演将电音节带入高潮，直观传递电音生活方式与南沙文化情怀，电音节全程需在线上多平台同步直播，游客可通过手机沉浸式体验不一样电音节活动。

供应商负责策划执行举办电音节系列活动（含舞台与氛围营造、主持、礼仪、摄影摄像聘请、演出节目、节目特效等）：供应商应打造前卫文化的活动现场，须将潮流元素与天后宫内涵相结合，包括但不限于科技、灯光、文化、表演等内容。

**2.2 景区文艺展演与文艺创作**

**演出时间：**2022年12月31日-2023年1月2日

**活动形式：**以妈祖文化、传统汉服文化、民族文化为纽带求新求变，活动全程线上直播，以优秀传统文艺演出结合新潮文艺，以新旧文化的完美融合，展现南沙妈祖文化，秀出南沙风范。供应商负责策划系列文化与文艺活动，供应商应结合汉文化、妈祖文化、民族传统文化，举办不少于四种系列文化与文艺活动。

**3.打造元旦赶墟集市**

**活动时间：**2022年12月31日-2023年1月2日

**集市需求：**供应商应在天后宫景区域内，打造一个大型且具有浓厚历史文化的集市，让本土农特产品、传统工艺品、特色美食入驻，助力乡村振兴，向更多市民展示南沙本土特色。

**（二）天后宫八景打卡赢好礼**

**活动时间：**2022年12月31日-2023年1月2日

**活动需求：**讲好天后宫景区八景故事。通过趣味打卡赢好礼的方式来向市民游客传递天后宫八景的精神内核。供应商应在天后宫采用趣味打卡赢好礼的方式设立打卡点，同时负责奖品的设计与准备。

**六、活动宣传**

**活动宣传需求**：1.供应商应拟定系列活动宣传推广的整体策划方案，协助媒体采访报道活动，做好营销推广。配套系列活动预热与新闻通稿及新媒体形式（海报、视频等）为活动造势；活动期间邀请媒体进行宣传，配合打卡活动，产出不限于图文及视频形式的社交媒体宣传物料；活动结束收尾产出总结及活动总结优质视频。同时供应商应配备专业直播团队与设备，活动期间根据现场活动作相应的直播（含固定机位、游机、航拍等2机位以上的摄制），负责活动及照片拍摄、花絮视频及记录视频拍摄。

1. 邀请媒体：

纸媒：南方日报、广州日报或同等级别纸质媒体

电视：广东台、广州台综合频道动态报道或同等级别电视媒体

电台：广州新闻电台、广州金曲音乐广播、广州交通电台或同等级别广播电台媒体

新媒体（公众号、抖音、视频号、微博）：学习强国（全力推向学习强国平台）、广州ing，广州新闻电台、广州金曲音乐广播、新浪广东、网易、腾讯广东或同等级别新媒体平台

**七、安全防控措施**

供应商应充分考虑活动安全、疫情防控等相关安全问题，活动实施过程中组织景区范围内人员全程佩戴口罩。根据相关法律法规，做好安全防卫工作。根据安全保障及疫情防控需要，筹备相关物资，确保活动现场安全。

**附件二、投标文件格式**

一、封面（格式）

**2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动项目**

**投标文件**

 本（正本或副本）

投 标 人： （公章）

投标人地址：

 **年 月 日**

二、投标书（格式）

**投 标 书**

致：

1.我们收到贵方 的招标邀请。经研究，愿以人民币（大写） 元的报价，提供邀请招标文件要求的专项服务，并满足邀请招标文件提出的各项规定和要求。

2、如果贵方接受我方投标，我方保证按邀请招标文件的要求完成服务工作。

3．如果我方在中标通知书写明的期限内未能或拒绝与你单位签订合同协议书，你单位有权另选中标单位。

4、一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的邀请招标文件和中标通知书以及本项目服务方案将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解，贵方可选择任何部分或全部项目与投标人签约，接受最低标价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人地址： 电 话： 传 真： 邮政编码：  | 投标人名称： (盖章) 法人代表或授权代表职务、姓名 （签字） 日 期：2022年 月 日 |

备注：投标报价时提交三、法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期： 。

附：

营业执照（注册号或统一社会信用代码）：

经济性质：

经营范围：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

 单位名称（盖公章）：

 日期： 年 月 日

四、法定代表人授权委托书

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）是 （投标人名称）的法定代表人，现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限： 。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码： 附身份证复印件

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

 年 月 日

五、活动物料清单及投标报价书

**活动物料清单及投标报价书**

（本费用表随同投标文件一起密封递交）

项目名称：2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **活动内容** | **物料投入** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **（物资数量、规格、场地分布）** |
| 1 | 舞台系统 | 舞台 | 35m\*7m（1m高） | 平方 | 245 |  |
| 2 | 红地毯 | 35m\*7m，加绒厚地毯 | 平方 | 300 |  |
| 3 | 木制台阶步梯 | 前台2个，左右两侧各1个 | 个 | 4 |  |
| 4 | 楼梯立体字 | 立体字铁皮字 | 项 | 1 |  |
| 5 | 视频系统 | 主屏LED | P4以上全彩三合一/500mm×1000mm/户外高清屏6m\*4m\*3组 | 平方 | 48 |  |
| 6 | 视频切换师 |  | 人/天 | 1  |  |
| 7 | 信号分配器 | KLM RGB/DISTRIBUTION AMPLIFIER | 批 | 1  |  |
| 8 |  灯光系统 | Layer架 | 主架+直播屏架+面光架 | 条 | 1500  |  |
| 9 | 光束灯 |  | 台 | 190  |  |
| 10 | 切割灯 |  | 台 | 24  |  |
| 11 | 频闪 |  | 台 | 50  |  |
| 12 | PAR light | 3w54Led帕 | 台 | 180  |  |
| 13 | 摇头帕灯 | 大功率LED摇头帕 | 台 | 80  |  |
| 14 | 观众灯 | 四眼观众灯 | 台 | 16  |  |
| 15 | 洗墙灯 |  | 台 | 100  |  |
| 16 | 全彩激光灯 |  | 台 | 4  |  |
| 17 | 灯光控制系统 | MA2扩展NPU | 台 | 2  |  |
| 18 | 灯光师 |  | 人/天 | 1  |  |
| 19 | 冷焰火 | 喷高约2-3米 | 组 | 18  |  |
| 20 | 特效气柱 |  | 个 | 6  |  |
| 21 | 彩虹机 |  | 台 | 6  |  |
| 22 | 烟雾系统 | 带风扇 | 台 | 6  |  |
| 23 |  音频系统 | 线阵主音箱 |  | 个 | 16 |  |
| 24 | 线阵超低音响 |  | 个 | 16 |  |
| 25 | 监听返送 |  | 个 | 4 |  |
| 26 | 中置补声110全频 |  | 个 | 8 |  |
| 27 | 音响控台 |  | 个 | 4 |  |
| 28 | 数字音频处理器 |  | 只 | 8 |  |
| 29 | 功放 |  | 只 | 8 |  |
| 30 | 无线话筒 |  | 只 | 8 |  |
| 31 | 线材辅料 |  | 个 | 2 |  |
| 32 | 笔记本电脑 |  | 项 | 1 |  |
| 33 | 效果器 |  | 项 | 1 |  |
| 34 | 大功率功放 |  | 项 | 1 |  |
| 35 | 大功率功放 |  | 项 | 1 |  |
| 36 | 太空硅箱 |  | 台 | 1 |  |
| 37 | 电缆 |  | 台 | 1 |  |
| 38 | 专业调音师 |  | 人/天 | 1 |  |
| 39 | 乐器 | 电音节专用乐器 | 项 | 1 |  |
| 40 |  其他物料 | 铁马 | 规格1.5\*1米 | 米 | 150 |  |
| 41 | 防爆铁马 |  | 米 | 50 |  |
| 42 | 安装费人工费 | 进场+撤场 | 工 | 50 |  |
| 43 | 运输费 | 进场+撤场 | 趟 | 6 |  |
| 44 | 氛围部分 | 指引牌 | 行架+灯布（3米\*4米） | 个 | 8 |  |
| 45 | 拱门 | 雷亚架+灯布+PVC板 | m | 16 |  |
| 46 | 控台装饰 | 黑布+pvc板 | 项 | 1 |  |
| 47 | 定制门票 | 纪念意义 | 张 | 20000 |  |
| 48 | 主持人 |  | 项 | 1 |  |
| 49 | 演绎团队 |  | 项 | 1 |  |
| 50 | 直播、摄影摄像 | 照片直播 | 12月31日 | 项 | 1 |  |
| 51 | 视频直播 | 12月31日 | 项 | 1 |  |
| 52 | 拍摄、照片直播 | 1月1日至2日 | 项 | 1 |  |
| 53 | 后期制作 | 活动结束后两周内，制作活动全视频、花絮视频各一条 |  | 项 | 1 |  |
| 54 | 文化巡游展演 | 汉文化巡演 |  | 场 | 6 |  |
| 55 | 国潮文艺演出 |  | 场 | 6 |  |
| 56 | NPC |  | 项 | 1 |  |
| 57 | 元旦赶墟集市 | 临时木屋 |  | 个 | 20 |  |
| 58 | 木架 |  | 个 | 20 |  |
| 59 | 集市氛围装扮 |  | 项 | 1 |  |
| 60 | 八景打卡 | 打卡点 | 桁架搭建2m\*0.8m | 项 | 8 |  |
| 61 | 盖章纸设计及制作 |  | 份 | 2000 |  |
| 62 | 互动奖品 |  | 份 | 3000 |  |
| 63 | 活动宣传 | 电视台宣传 |  | 项 | 1 |  |
| 64 | 活动现场直播 |  | 项 | 1 |  |
| 65 | 摄影摄像 |  | 项 | 1 |  |
| 66 | 媒体记者 |  | 项 | 1 |  |
| 67 | 其他保障服务 | 安保服务 | 现场匹配150人 | 项 | 1 |  |
| 68 | 灯光特效 | 数控灯光 | 项 | 1 |  |
| 69 | 楼宇亮化 | 背景建筑物灯光氛围 | 项 | 1 |  |

投标人：

我方投标报价： 万元。

注：承办费用总投入（预算）不得少于200万元，以保证活动的档次与效果；招标方给予活动承办总承包费用最高限价130万元（含税）以投标人的中标价为准。差额部分由中标人通过招商工作,取得招商收益弥补，不足以弥补部分由中标人承担。

投标单位： （盖章） 法人代表或授权代表： （签名）

日期： 年 月 日

注：本项目结合自身实力和市场因素进行报价。

报价单位（公章）：

日期：

六、资格证明文件（营业执照、资质证书等，投标人自备）

七、业绩文件

近3年大型群众性活动项目业绩表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目介绍 | 合同签订时间 | 委托单位 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

### 注：1、本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

**2、投标人应附上项目合同等相关证明材料，证明材料所需资料评见商务评分要求。**

八、技术文件（格式自定，可另册）

九、其他相关文件（格式自拟）

**附件三、评标细则**

### 一.说明

**1.概述**

根据《中华人民共和国招标投标法》和国家及地方采购有关文件精神，在保证2023年广州南沙天后墟跨年电音节项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，编制本评标文件。

**2.定义**

**招标人**：系指广州南沙旅游发展有限公司。

**业主/用户**：系指本项目的最终使用单位。

**3.评标委员会组成**

本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由5位评委组成。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。

### 二.评标须知

**1.关于评标方案**

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

**2.关于评标纪律**

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见。

**3.关于评标责任**

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

**4.关于回避**

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在招标人宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

**5.关于保密**

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

**6.罚则**

（1）评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处一万元以下的罚款；

（2）评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 三.评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府招投标的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

### 四.评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评审法。评标分三个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

1. 投标文件资格性审查

评标委员会按照《符合性审查表》内容对投标人进行资格审查。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过符合性审查的投标人不进入下一步评标。

（2）投标文件符合性检查

1）各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性检查。符合性检查必须根据采购文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）在评审中发现关键指标/服务要求等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）投标人只有完全通过符合性检查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。（详见符合性检查表）

（3）投标文件详细评审

当通过资格性审查及符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、资格性审查及符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出综合得分，并按综合得分由高至低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出综合得分排名前三名分别作为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

当通过资格性审查或符合性检查的投标人少于三家时，否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 五.评分标准和权重

**1.评分标准**

评委根据各通过资格性审查及符合性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的响应情况进行评分。评分采用量化方法。

**2.权重分配**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 报价部分 | 商务部分 | 技术部分 |
| 权重 | 20% | 25% | 55% |

**3.综合得分**

综合得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分

评标委员会根据按评分标准的评标分数总分得分最高单位中标，如果出现分数相同，则以项目服务方案项得分高者中标；若项目服务方案项得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

### 六.定标和授标

第一中标候选人未能通过资格后审或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名次高的第二中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐候选中标意见报采购人确认，确认后由采购人与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，由采购人确认的结果发出中标通知书。中标人应按采购文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

**符合性审查表**

 **项目名称：**2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目**  | **评审说明** | **投标单位** |
| 1 | 投标文件密封性。 | 1、密封为有效。2、不密封为无效。 |  |  |  |
| 2 | 投标文件是否封面及原件签字页加盖公章，并加盖骑缝章。 | 1、有为有效。2、无为无效。 |  |  |  |
| 3 | 资格证明文件：营业执照（三证合一）复印件加盖公章。 | 1. 符合评审项目要求的为“有效”。
2. 不符合评审项目要求的为“无效”。
 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件或被授权人参加投标的须提供企业法定代表人证明书、企业法定代表人授权书原件。 | 1、符合评审项目要求的为“有效”。2、不符合评审项目要求的为“无效”。 |  |  |  |
| 5 | 截止至开标当日未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”。 | 1、符合评审项目要求的为“有效”。2、不符合评审项目要求的为“无效”。 |  |  |  |
| 7 | 项目报价不超过本项目最高限价。 | 1. 符合评审项目要求的为“有效”。

2、不符合评审项目要求的为“无效”。 |  |  |  |
| 8 | 按时递交投标保证金。 | 1. 符合招标文件为“有效”，
2. 不符合评审项目要求的为“无效”。
 |  |  |  |
| 9 | 不接受联合体投标。 | 1、符合评审项目要求的为“有效”。2、不符合评审项目要求的为“无效”。 |  |  |  |
| 10 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则，相关投标均无效。（提供企业控股关系证明） | 1、符合评审项目要求的为“有效”。2、不符合评审项目要求的为“无效”。 |  |  |  |
| 11 | 招标要求（三）中打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 | 1、符合评审项目要求的为“有效”。2、不符合评审项目要求的为“无效”。 |  |  |  |
| **结 论**注：1.每一项符合（有效）的打“○”，不符合（无效）的打“×”。出现一个“×”的结论为不通过，全部条件满足的为通过。  |  |  |  |

 评委签名： 日期：

**综合评分表**

**项目名称：2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动项目**

|  |
| --- |
| 评分细则 满分为100分 |
| 分值构成(总分100分) | 报价评分： 20 分， 商务评分： 25分，技术评分： 55 分 |
| 序号 | 评分因素 | 满分 | 评标标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| 报价评分（20分） | 投标报价 | 20分 | 本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分（精确到小数点后2位）=(评标基准价／评标价)×分值 |  |  |  |
| 商务评分（25分） | 业绩 | 10分 | 近三年内，独立服务、举行类似大型群体活动策划、执行项目且项目合同金额超过150万元以上（含50万元），每提供一个计2分，满分10； |  |  |  |
| 荣誉及资质 | 15分 | 1.近三年曾获得广州市工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”称号得3分，否则不得分；2.获得省级或以上广告行业资质得3分，获国家广告行业资质在3分基础上加分，“一级”加6分，“二级”加4分，“三级”加2分，否则不得分；3.获得省级广告业协会或区政府部门颁发的广告作品奖得3分，否则不得分；以上均需提供证书复印件加盖公章，否则视为不符合条件。 |  |  |  |
| 技术评分（55分） | 策划方案 | 25分 | 1.供应商针对本项目拟定的活动策划方案内容详细、完善、合理，可行性高的，得25分；2.供应商针对本项目拟定的活动策划方案内容较详细、完善、合理，可行性较高的，得20分；3.供应商针对本项目拟定的活动策划方案内容基本详细、完善、合理，基本可行的，得15分；4.供应商针对本项目拟定的策划方案内容基本完善、合理，具有一定可行性的，得10分；5.无或其它不得分。 |  |  |  |
| 项目设计 | 10分 | 1.项目设计新颖且各具特色，类型丰富，得10分； 2.项目设计比较新颖，较具特色，类型比较丰富，得6分； 3.项目设计不太新颖，或缺乏特色，类型比较单调，得3分。 |  |  |  |
| 项目组织、进度安排、 时间点控制，组织实施计划等 | 10分 | 1.项目实施计划安排合理、完善，时间点合理准确，得10分； 2.项目实施计划安排较为合理、完善，时间点较为合理准确，得6分； 3.项目实施计划安排不合理、不完善，时间点不合理准确，得 3分。 |  |  |  |
| 项目响应服务要求 | 10分 | 1.接到招标人处理问题通知后2小时内内到达招标人指定现场，得分10分；2.接到招标人处理问题通知后4小时内到达招标人指定现场，得分5分；3.没有承诺，0分。注：提供响应承诺函（格式自拟）加盖公章等作为评审材料，无提供不得分。 |  |  |  |

注：1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；

2.技术评分：将每个评委的评分汇总，各评委评分的算术平均值，即为该投标人的最终技术得分。（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

3.商务评分：将每个评委的评分汇总，各评委评分的算术平均值，即为该投标人的最终商务得分。（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

评委签名： 日期：

**附件四、合同**

**2023年广州南沙天后墟跨年电音节**

**活动项目执行单位合同书**

甲方：广州南沙旅游发展有限公司 （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

经邀请招标，乙方确定为2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动项目（以下简称“项目”）执行单位，甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，就2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动项目执行的有关事宜达成如下协议：

**一、合作范围**

乙方严格按照本项目活动招标方案上的2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动需求明细（附件一）、2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动项目物料清单（附件二）规定组织实施执行。

**二、活动项目概况：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内容** | **项目时间** | **项目地点** |
| 2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动项目 | 2022年12月31日至2023年1月2日（共三天），工期共9天（2022年12月25日至12月30日，完成活动项目所需的所有物料搭建工作；2023年1月3日至1月5日完成活动结束后的物料拆卸工作） | 广州南沙天后宫国家4A级旅游景区 |

**三、费用及付款方式**

1、项目费用：大写 （小写 元），总价包干。

2、乙方指定的银行户口与帐号和收款单位名称：

开户名：

开户行：

帐 号：

3、付款方式

1. 合同签订后，甲方在收到乙方提供的有效合格的增值税专用发票后的7个工作日内向乙方支付合同总额的 30% 作为首期款；
2. 本项目结束并经双方验收合格后，甲方在收到投标人开具的全额发票后的十五个工作日内由甲方向乙方一次性付清余款。若按附件一、附件二，部分内容未执行的，未执行内容对应费用予以扣除；若增加内容的，根据实际工作量计算费用，但结算总价不得超过本合同包干总价。
3. 自本合同签订之日起，乙方原交纳的投标保证金1万元转为履约保证金，合同履行完毕，乙方无违约行为的，甲方于支付尾款时一次性无息退还乙方。

**四、验收条款**

按照本项目活动招标方案上的2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动需求明细（附件一）、2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动项目物料清单（附件二）进行验收。活动执行结束当天，乙方应当书面申请甲方进行验收。接到乙方申请后，甲方应与乙方进行当场验收并签署验收合格与否的书面证明。甲方逾期不应乙方申请进行验收的，视为甲方已验收合格。

**五、乙方权利与义务**

乙方负责按2023年广州南沙天后墟跨年电音节项目需求明细（附件一）、2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动项目物料清单（附件二）规定组织实施执行，并保证甲方确认后的方案内容能顺利进行。

1. 乙方负责指定专人 与甲方联系及办理验收、签署相关文件和其它相关事宜。
2. 乙方应于正式举办活动前 天完成主舞台搭建及现场氛围布置项目，若该项目搭建过程中遇不可抗力情况，乙方需书面通知甲方，由双方商定工期的顺延。因甲方单方面要求更改图纸、材料、工艺等，工期顺延，甲方同时承担因变更产生的费用及责任。
3. 乙方应按甲方确认的效果图精心组织制作布置，确保项目质量和进度如期完成氛围布置项目。
4. 乙方负责该项目服务内容过程中现场的防火工作、布置安全及表演人员安全等一切安全保障工作及责任，并负有舞台现场的消防和制作布置安全责任（包括乙方服务人员和设施，并承担由于乙方服务内容产生的安全责任）。
5. 乙方要严格按照合同的规定，执行2023年广州南沙天后墟跨年电音节需求明细。
6. 乙方负责配合做好活动所需道具的制作。
7. 乙方负责活动的宣传费用。
8. 乙方负责表演团队的对接安排工作。
9. 乙方负责活动结束后的物料拆除工作。
10. 乙方在完成项目内容清单中规定的项目后，由双方当场验收。除不可抗力情况外，乙方不再承担项目完成后的维护工作和管理服务。
11. 乙方须遵守、履行招标文件、投标文件及本合同中关于乙方的义务性条

款。

12. 保证活动的档次与效果，本项目承办费用总投入不得少于人民币200万元，该总投入费用由乙方自行筹措资金。乙方可通过招商工作,取得招商收益弥补投入的承办费用，但招商对象及内容须符合公序良俗及合法合规。

**六、甲方权利与义务**

1. 甲方负责指定项目负责人\_\_\_\_\_\_\_\_与乙方联系、现场协调及办理验收、签署相关文件和其它相关事宜。
2. 甲方负责活动总体规划，及时对乙方提供的活动方案、效果图及制作布置图等进行审核，并于正式举办活动 天前签字确认。
3. 甲方负责及时向乙方提供该项目相关详细的信息资讯和文字、图片等资料，保证以上资料的真实性、准确性及内容的合法性，同时积极配合乙方的工作。
4. 甲方负责提供项目所需的现场用电、用水并承担相应费用。
5. 甲方有权对项目制作过程及内容进行监督跟踪，不可对双方确定之设计方案提出颠覆性意见，若在项目制作过程中甲方需要合理修改有关内容的，因修改所产生之费用由甲方承担，由此造成的项目延误乙方免责。
6. 受疫情、自然灾害、政策政治等不可抗力及客观因素影响，不能如期举办时，则由甲方重新确定活动时间，其他执行条款不变。
7. 甲方应当在正式举办活动 天前向乙方交付活动场地。

**七、违约责任**

1. 本合同经双方签字盖章后，除由于任何天灾，自然因素，人为因素或政府行为，火灾，雨水灾害，台风，地震，罢工等原因，或其他双方无法预见、无法避免、人力无法抗拒的因素致使合同不能履行外，双方不得中途终止执行合同的部分或全部内容，否则，违约方应支付守约方最高限价10%的违约金以及赔偿守约方承担因此所遭受的经济损失。
2. 乙方不认真组织和履行投标文件中承诺的某项活动，甲方有权视情节扣减相应费用，最多不超过投标文件中相应的预算，并没收履约保证金。
3. 如乙方未能履约造成损失或导致经济损失，甲方有权追讨。
4. 乙方无故不履行活动内容，甲方有权扣除履约保证金。
5. 下列任何一种情况发生时，履约保证金将不予退回：
6. 乙方无正当理由未能在规定期限内签订合同；
7. 乙方无正当理由放弃中标的；
8. 乙方不按时、按量、按质完成活动方案的；
9. 如甲方未能按本合同约定的时间付款，须自本合同约定的付款时间算起，
10. 每日按拖欠金额的1‰向乙方支付滞纳金。若甲方逾期15个工作日未能付款，视为甲方违约，甲方除应向乙方支付已完成或正在执行的项目费用外，还应支付项目总额1%的违约金。
11. 因政府行政性干预而造成的活动取消，乙方已收费用不予退还。
12. 除不可抗力外，由于乙方原因，乙方不能按本合同规定完成本项目，甲方有权解除本合同，要求乙方退回已收全部款项及赔偿给甲方的其他损失。

**八**、如有项目内容增减，经甲乙双方书面确认后，按实际工作量结算。

**九**、如有未尽事宜，双方共同签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲乙双方可在协商一致情形下，可以补充协议的形式规定其他未尽事项。

**十**、在本合同履行过程中产生的争议，首先由双方友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向广州市南沙区人民法院提起诉讼解决。

**十一**、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

附件一：2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动项目需求明细

附件二：2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动项目物料清单

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）： 地址：联系电话：传真号码：法定代表人或委托代理人：签约日期： | 乙方（盖章）：地址：联系电话：传真号码：法定代表人或委托代理人： 签约日期： |

廉洁共保协议书

甲方：广州南沙旅游发展有限公司

乙方：

为规范物资、配件采购、基建工程和设备、工装项目承发包双方的业务往来，防止发生谋取不正当利益的各种违法违纪行为，保护双方当事人的合法权益，根据有关法律法规和廉政建设责任制规定，双方签订本协议书。

1. **各方的责任**

（一）严格遵守市场准入、项目招、投标等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明原则，不得为获取不正当的利益损害双方利益，不得违反行业有关规定。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，应及时提醒，得以制止、纠正；劝阻无效时，应向其监督部门或上级主管部门反映情况，予以纠正；情节严重的，应向纪检监察、司法机关举报。

**第二条 乙方的责任**

应与甲方人员保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行物资配件采购、工程建设、设备、工装采购的有关法规政策，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由向甲方、甲方代表、相关单位或个人赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等。

（二）不以任何理由为甲方、甲方代表和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

**第三条 甲方的责任**

应与乙方人员保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行物资配件采购、基建工程建设、设备、工装采购的有关法规政策，并遵守以下规定：

（一）不向乙方及相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不在乙方及相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

**第四条 违约责任**

（一）甲方代表工作人员有违反本责任书第一、三条行为的，按照管理权限，根据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿或补偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，根据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿或补偿。

**第五条** 本协议书与项目合同具有同等法律效力，经各方签署后生效。

1. 本协议书的有效期为双方合作结束时止。
2. 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 方： | （盖章）广州南沙旅游发展有限公司 | 乙 方： | （盖章） |
| 法人代表或签约代表： |  | 法人代表或签约代表： |  |

签订日期： 2022年 月 日