设计任务书

一、项目概况：

1、项目名称：南沙天后墟商业古街项目

2、项目位置：位于广州市南沙区南沙街道天后路88号

3、建设单位：广州南沙旅游发展有限公司

4、建设管理单位：广州南沙建设维护管理有限公司

二、建筑规模及功能：

项目地块位于天后宫景区东南侧，毗邻滨海公园，规划总用地面积约9,387㎡，建设内容包括:妈祖会馆建筑面积约684.52㎡；商业建筑(临时性可移动)约12间,建筑面积约980.71㎡；西门门楼，东门门楼等，古街主干道长约148m，园路长约163m，停车场面积约360㎡。

三、项目建筑方案设计要求

项目建筑均采用古典或传统建筑形式，为仿古新建筑，室外广场部分按照古典园林建筑形式进行设计。建筑群因地制宜，顺应山体特征，契合场地文脉，形成“一环三区”格局，以主街串联“轻食组团，零售组团，会馆组团”并结合辅路形成休闲旅游步行环线，营造丰富的业态体系，着力打造以森林，风土、艺术为主题的城市休闲目的地。依托基地周边道路，打造极具标示性的建筑出入口，导入人流，并对游客的日间游线和夜间游线进行精心规划，创造富有活力的游玩氛围。

妈祖会馆采取标准合院形式，外八字山墙的入口形象，彰显传统祭祀建筑的庄严与等级；商业街单体以传统民居形式为原型，进行现代转译，采取标准化的设计，便于装配式高效施工；森林秀场采用圆形式样，以开放的架构形成富有场所张力的氛围;北侧大门采取三开间官式大门制式，凸显建筑群品质调性；南侧大门采取富有意趣的建构形式，以植物装点，结合乡野趣味竹篱，亲切随和。

四、南沙天后墟山商业古街项目设计工作内容

总体要求：完成项目工程可行性研究、初步设计及评审（含概算）、施工图设计、竣工图审核等工作，具体如下：

1、根据概念方案设计，优化项目总平面空间布局；完成竖向设计、管网综合等方案。

2、根据项目要求，完成项目各专业的设计工作，包括建筑、结构、给排水、电气、暖通、防雷、消防、室内装修装饰、园林景观等。

3、完成建筑物的设计工作，包括但不限于平面布置、立面设计、剖面设计、室内装修装饰设计等。（1）确定构筑物材料、材质、颜色、规格、尺寸等设计参数。需要厂家深化设计的，提供的设计参数必须能满足厂家完成深化设计的要求；（2）完成地上建筑物的装修装饰设计工作，主要包括妈祖会馆、商业建筑(临时性可移动)等建筑的外立面及室内的装修、照明、暖通、给排水、排污、强弱电、智能化、灯光亮化、软装等设计工作。

3、完成室外广场的道路、停车场、园林景观设计，包括但不限于场地平整、标高关系处理、路面铺设、道路设计、停车场、园林绿化景观、强弱电、给排水、排污、智能化、灯光亮化等设计工作。

4、完成项目的结构设计工作，包括但不限于妈祖会馆结构设计、室外广场装配式建筑的基础结构设计工作、项目所有地上建筑物地基及基础部分的结构设计工作、项目所有园林景观的结构设计工作。

5、完成公共区域标识的设计工作。

6、需按照施工图审查单位要求修改、完善图纸。

7、配合完成项目财评的工作，配合完成并提供财评所需的工程可行性研究报告、初步设计及评审的资料，并能按照南沙区财评中心要求迅速做出回复。

8、及时完成施工过程现场服务及设计变更工作，并能按照建设单位要求迅速做出回复。施工过程提供材料样板的颜色、规格、尺寸等选型建议，必要时须驻场和参加项目例会。

9、配合完成竣工图审核工作。

10、图纸深度应达到国家建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）、《民用建筑工程施工图设计深度图样》(2009版)中相关条款的规定要求深度。

五、南沙天后墟山商业古街项目设计工期要求

1、初步设计及评审（含概算）的工期要求：发出中标通知书后15日历天内完成。

2、施工图设计的工期要求：发出中标通知书后20日历天内完成。

3、在收到招标人发出的财评中心对图纸疑问及补充修改等要求后，需在24小时内完成回复。

4、在收到招标人发出的有关设计变更等工作联系函后，需在48小时内完成回复。

六、提交成果

1.工程可行性研究报告（电子文件格式为word、PDF，纸质文件 8 套）

2.竖向设计、管网综合方案 (电子文件格式为DWG、PDF，纸质文件 8 套)

3.初步设计及评审文件 (电子文件格式为 DWG、PDF，纸质文件 8 套)

4.施工图文件(电子文件格式为 DWG、PDF，纸质文件 8 套)