建设工程设计合同

工 程 名 称：南沙天后墟商业古街项目设计服务

工 程 地 点：广州市南沙区

合 同 编 号：

发  包  人：广州南沙旅游发展有限公司（业主单位）

广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）

承  包  人：

签 订 日 期：        2023年  月   日

发包人(甲方): 广州南沙旅游发展有限公司（业主单位）

广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）

承包人(乙方):

鉴于甲方拟建设南沙天后墟商业古街项目，并通过2023  年   月   日的中标通知书接受      为本项目的设计单位，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：南沙天后墟商业古街项目设计服务

工程地点：广州市南沙区天后宫景区内

工程规模：项目地块位于天后宫景区东南侧，毗邻滨海公园，规划总用地面积约9387㎡，建设内容包括:妈祖会馆、商业建筑(临时性可移动)、西门门楼、东门门楼、古街主干道、园路、停车场等，详见设计任务书。项目总投资约1100万元。

二、本合同的专有名词定义：

1. 甲方：指发包人，本合同指广州南沙旅游发展有限公司、广州南沙建设维护管理有限公司。

- 乙方：指承包人，本合同指由甲方委托的设计单位。

- 设计审查人（方）：指由甲方委托的承担本工程的设计审查的单位。

- 设计咨询人（方）：指由甲方委托的承担本工程的设计咨询的单位。

- 合同：指甲方与乙方之间为实施、完成并跟踪服务本工程所订立的合同。

- 中标价格：指甲方所发中标通知书中所列的价格。

- 合同价格：指在中标通知书中写明并在此后根据合同条款调整的价格。

- 工程概算：指以初步设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经甲方委托的工程造价审查单位及/或政府规定的财政投资评审审定的文件，并以政府主管部门的批复为准。

- 工程预算：指以通过设计咨询单位/或施工图审查单位审查的施工图为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经具有相关工程造价审查资质单位审查通过的文件。

- I类设计变更：指按照甲方制定的《变更设计管理办法》规定执行。

- 本合同中费用、金额均指人民币。

三、　本合同签订依据

1、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》。

2、国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

3、中标通知书。

四、本合同任务、阶段、范围及依据

（一）项目设计要求

项目按仿古建筑进行设计，室外广场按古典园林建筑形式进行设计。具体要求详见设计任务书。

（二）设计范围及内容具体包括但不限于：

总体要求：完成项目工程可行性研究、初步设计及评审（含概算）、施工图设计、竣工图审核等工作，具体如下：

1、根据概念方案设计，优化项目总平面空间布局；完成竖向设计、管网综合等方案。

2、根据项目要求，完成项目各专业的设计工作，包括建筑、结构、给排水、电气、暖通、防雷、消防、室内装修装饰、园林景观等。

3、完成建筑物的设计工作，包括但不限于平面布置、立面设计、剖面设计、室内装修装饰设计等。（1）确定构筑物材料、材质、颜色、规格、尺寸等设计参数。需要厂家深化设计的，提供的设计参数必须能满足厂家完成深化设计的要求；（2）完成地上建筑物的装修装饰设计工作，主要包括妈祖会馆、商业建筑(临时性可移动)等建筑的外立面及室内的装修、照明、暖通、给排水、排污、强弱电、智能化、灯光亮化、软装等设计工作。

3、完成室外广场的道路、停车场、园林景观设计，包括但不限于场地平整、标高关系处理、路面铺设、道路设计、停车场、园林绿化景观、强弱电、给排水、排污、智能化、灯光亮化等设计工作。

4、完成项目的结构设计工作，包括但不限于妈祖会馆结构设计、室外广场装配式建筑的基础结构设计工作、项目所有地上建筑物地基及基础部分的结构设计工作、项目所有园林景观的结构设计工作。

5、完成公共区域标识的设计工作。

6、需按照施工图审查单位要求修改、完善图纸。

7、配合完成项目财评的工作，配合完成并提供财评所需的工程可行性研究报告、初步设计及评审的资料，并能按照南沙区财评中心要求迅速做出回复。

8、及时完成施工过程现场服务及设计变更工作，并能按照建设单位要求迅速做出回复。施工过程提供材料样板的颜色、规格、尺寸等选型建议，必要时须驻场和参加项目例会。

9、配合完成竣工图审核工作。

10、图纸深度应达到国家建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）、《民用建筑工程施工图设计深度图样》(2009版)中相关条款的规定要求深度。

乙方由于不具备某项或几项专业的设计资质，可以选择具有相应资质的专业分包单位进行设计，但费用包含在总设计费用中，甲方不再另行支付任何费用。乙方应提前向甲方报备相关专业分包单位的设计资质，经发包人书面确认后方可开展设计工作。

若乙方或乙方委托的专业分包单位提供的设计成果设计深度和质量不能满足甲方需要（以两次正式函件退回为准），甲方有权另行委托具有相关设计资质的单位完成相应工作内容，所需费用由乙方承担。

（三）设计依据：

3.1 甲方提交的基础资料及工程技术要求；

3.2国家及广东省、广州市现行的有关技术规范、规定及标准要求。

五、合同文件的优先次序

1、下列文件应被认为是组成本合同文件的一部分,并互为补充解释,如果合同文件存在歧义或不一致，以先后排列次序为优先:

(1) 合同实施期间双方签订的补充或修正文件；

(2) 合同正本；

(3) 中标通知书；

(4) 招标文件的答疑及问题澄清；

(5) 招标文件；

(6) 投标文件；

(7) 投标文件的问题澄清；

(8) 设计要求和管理；

(9) 设计承诺；

(10) 设计工作大纲及实施计划、设计人员分工表；

(11)组成合同的其他文件。

2、当合同文件内容有含意不清或有矛盾时，在不影响工程正常进行的情况下，由合同各方协商解决。

六、  甲方向乙方提交的有关资料、文件（如有）

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 原件1份 | 甲方发出中标通知书后 |
| 2 | 工程技术要求 | 原件1份 |  |

甲方提供工程设计技术要求及设计工作范围内已有的技术资料，但不免除乙方自行收集相关技术资料的责任。

七、乙方向甲方交付的文件资料、份数及时间

（以下资料文件仅为基本资料，需要其他资料则根据具体工程填写）

| 序号 | 资料及文件名称 | 暂定 份数（含电子版、纸质版） | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程可行性研究报告 | 8 |  |  |
| 2 | 初步设计、初步设计概算、初步设计专家评审意见成果、功能分析图、交通流线分析图、绿化及景观分析图，公共空间及街景环境分析图 | 8 | 发出中标通知书后15日历天内完成 | 根据甲方成本总限额指标，初步设计阶段要求提供各项建造成本概算书，包括土建主体、外立面装修、安装、公共部分一次装修；设备安装部分包括给排水、电气防雷、消防、智能化等。 |
| 3 | 施工图（满足南沙区财评要求） | 8 | 发出中标通知书后20日历天内完成 | 包括主要设备技术要求清单 |
| 4 | 竣工图审核 |  | 竣工后15天内 |  |

1、乙方应负责完成设计范围内各单位审批意见要求的修改，向甲方提交设计成果资料，并对其质量负责。

2、乙方负责向甲方提交设计文件（含招标用施工图及正式施工图）的实际份数须满足甲方正当合理的需要，具体份数及交付地点待甲方确定后另行书面通知。

3、设计图纸含初步设计图、施工图、报建图，各类图纸应包括但不限于纸质版图纸、PDF和CAD版本图纸以及Word版本文件和Excel清单；概算文件包含方案设计估算及初步设计概算，其中包括甲方及政府有关部门要求提供的上述相关设计文件的电子文件（含甲方营运管理所需的设计电子文件）。设计图纸应根据甲方招标项目的划分独立成套，具体划分在施工设计阶段确定。

4、按甲方要求的时间免费提供进行招标工作所需的本合同工程各标段（按甲方划分的施工管理标段）各项目的工程概况及所需的技术规范。

八、收费

本设计合同总价暂定为人民币   元（￥ 元），不含税价为￥ 元，税费为￥ 元，税率为   %。设计费结算价以最终业主审定的建安工程招标控制价为计费基数，参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计价格【2002】10号文为计费标准，计算出基本设计费用，乘以设计费调整系数（专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为1.3）再乘以（1-中标下浮率）得出。设计费结算价不得超过本设计合同总价，若超过，则以本设计合同总价进行结算。

本设计合同总价包含完成该设计项目的成本、利润、税金、图纸资料文印费、分包费、专家评审费等完成本项目一切费用。

# 九  付款条件及方式

1、设计费支付进度如下：

（1）方案深化图和初步设计完成并通过甲方审核及专家评审后10个工作日内，付至设计合同价的40%；

（2）按施工图审查意见完成图纸修改并经甲方确认后，10个工作日内支付至设计合同价的70%；

（3）项目通过竣工验收后，10个工作日内支付至设计合同价的85%；

（4）项目通过财评结算后，10个工作日内支付至结算价的100%。

说明：

1）根据设计不同阶段，根据合同规定，以上设计费每次支付前，一并计算乙方的违约金及赔偿金。

2）工程设计以外新增的其他子项、项目设计、I类设计变更、其他设计变更付款，在结算中一并支付。

3）合同签订时的银行账户及账号为款项拨付的唯一账户及账号。

4）甲方每次付款前，乙方按甲方要求提供相关申请资料，并提供等额合法有效增值税专用发票，否则甲方不予付款，因乙方未及时提供发票等原因致使甲方逾期付款的，责任由乙方承担。

5）乙方应提供驻场人员为甲方提供本合同约定的设计服务，驻场人员的服务费包含在总服务费中，不再单独列出。

2、甲方每次付款前，乙方须提供与付款金额相对应的合法有效增值税专用发票，甲方在收齐乙方上述资料后在15个工作日内支付，否则甲方不予付款，因乙方未及时提供发票等原因致使甲方逾期付款的责任由乙方承担。

3、本合同甲方付款采用转账方式，合同签订的以下乙方银行账户及账号为甲方付款的唯一账户及账号。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

户    名：

开户银行：

帐    号：

十  双方责任

- (一)、甲方责任

1、甲方应按合同规定向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计，若甲方没有按时提交设计所需的资料文件,则双方另行友好协商解决办法及确定设计进度。

2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方可酌情签订补充协议，有关费用计算及支付按照本合同规定。

3、甲方按本合同规定的金额和日期及时向乙方支付设计费，每延期一天，甲方按所欠费用及银行同期贷款利率计算利息。甲方的上级部门对非乙方原因造成设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

4、在合同履行期间，非因乙方违约导致甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，退还甲方已付的款项；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付其相应的设计费；若已完成的实际工作量未超出已付的款项总额范围，则甲方不再支付其他费用，若已超出已付的款项总额，则按实际完成工作量进行结算支付；未完成阶段设计全部内容的，该阶段的相应费用比例由双方按实际完成情况另行协商确定。

5、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意。

6、本合同有关条款和补充协议中规定甲方应负的其它责任。

(二)、乙方责任

1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付合格的设计文件（除按合同规定可以顺延的情况外），并对提交的设计文件的质量负责。

2、设计合理使用年限按国家规定执行。

3、负责该合同项目的设计联络工作。

4、乙方应对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计失误、错漏造成工程质量安全事故损失，乙方除负责采取补救措施外，还应免收受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的2％,以本合同设计费为上限。若造成第三方损失,应由乙方承担一切责任（包括经济责任）。

5、不能按本合同约定时间提交相关设计文件资料的，除非甲方书面同意，否则视为违约。由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收设计费合同价的2‰作为逾期违约金；若因自身原因延期提交设计文件超过30天，则甲方有权单方解除合同，以保证整个工程的顺利实施。若甲方依据本条款发出解除合同通知后，乙方在支付上述逾期违约金的基础上，另按合同价款的30%承担违约金，且乙方在收到甲方解除合同的通知后15天内向甲方支付违约金，乙方拒不支付，每逾期支付一天须承担未支付金额2‰的滞纳金。

6、合同签定生效后7天内，乙方自行终止或解除合同的，乙方除须双倍返还甲方已支付的款项外，由此给甲方或第三方造成经济损失的，乙方须按实际损失赔偿，赔偿金额不超过该合同设计费总额的50%；超过7天解除合同的，除前述责任外，乙方还另须承担合同金额30％的违约金。

7、各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省、市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是合理、优化的设计（按通过设计审查、咨询单位及政府行政主管部门或其授权单位组织专家的审核确认为标准）。否则，乙方应无条件进行修正、改进，其费用甲方不再另行计量支付。如该修正或改进之影响程度达到第7条所述，则按该条处理。各阶段设计文件所有的评审会议及专题会议的相关费用均由承包人承担，甲方不另行支付。

8、乙方交付合格的设计文件后，按规定参加设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整、补充及修正。乙方按合同规定时限交付设计文件后一年内项目施工的，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在交付设计文件或审查通过后一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

9、乙方提交设计资料及文件后，对设计审查提出的补充、修改、调整，应按合同规定时限交付设计资料及文件。

10、乙方应负责分阶段向甲方汇报设计情况。

11、乙方应负责向甲方、监理单位及施工单位进行技术交底，现场施工设计服务、及时处理有关设计问题、及时参加隐蔽工程验收、及时参加工程交竣工验收。

12、乙方应保证配合现场施工进度（在接到甲方电话后18小时内答复，若电话无法解决的，在24小时内到现场处理解决），对较小的工程设计变更，乙方需在24小时内出具设计变更通知单。

13、对甲方委托其他单位所作的专项设计，审核是否符合主体设计要求。

14、本项目的所有设计文件、资料，知识产权归甲方所有。乙方在合理的宣传资料中，有权使用本项目的设计资料，但需提前征得甲方同意。

15、甲方要求乙方加晒图纸工本费：详见附件三。

16、乙方所承担的本合同项目下的专业性较强的工程设计[如河涌绿化景观、电力等]，应按有关政府职能部门的要求，在保证设计文件的整体质量的前提下，经甲方同意，乙方可将此部分工作内容分包给具有相应资质的设计单位进行设计，但分包项目的设计质量和设计工期由本合同乙方负责。分包合同原则上由乙方与另一方签订。

17、甲方因特殊专业指定的设计分包，乙方须全力配合，不得推诿，分包设计合同原则上由乙方与另一方签订，分包设计费需要乙方承担。

18、凡是未经甲方书面同意，若乙方私自分包、转包设计任务的，均视为违约，除扣除私自分包、转包部分的全额设计费用外，还需承担由此造成的甲方或第三方工期、技术及其它一切损失。

19、本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商，不得在图纸中标明或注明具体厂家产品的品牌、型号，否则视为图纸不合格，乙方须无条件返工，设计文件交付时间不予顺延。

20、设计文件中选用的国家标准图、部标准图、地方标准图及各类相关数据、资料由乙方负责解决。

21、乙方按设计要求中的约定进行限额设计。结构含钢量和混凝土含量、强度等级、外立面造价等，应控制在经济、合理的范围之内。

21.1 甲方可以委托造价咨询公司，按现行国家规范对乙方的施工图进行同模型、同条件的计算复核。咨询结果如不满足以上钢筋和混凝土含量规定的，乙方应无条件无偿对施工图进行优化修改（非乙方原因造成除外）。咨询结果不满足规定的，约请费用由乙方承担。

21.2 乙方对造价咨询公司的计算复核有异议，有义务与甲方一起对设计计算有关的原始数据、重要参数、计算书进行认真的研究复核。共同找出问题的原因。当依据合理时，乙方应对相应设计进行修改优化。乙方应当在接到甲方征询文件3个工作日内回复。

22、乙方在进行设计文件编制过程中，为完成合同内的设计内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用，由乙方承担，甲方不予支付。

23、乙方必须有足够的措施保证及时提交甲方所需的招标资料，以保证甲方招标工作的顺利进行。

24、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工进行设计技术交底和图纸会审，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更，参加工程质量检测及工程竣工验收。

25、如乙方不能积极主动地履行本合同规定所要求的工作，甲方可根据实际情况推迟拨付设计费，直至乙方改正为止，如影响到合同计划的实施，按乙方违约处理，乙方须另行承担设计费合同价1‰每日的违约金。

26、乙方的设计必须以保证质量、节约投资为原则开展工作，必须满足合同对于限额设计要求的标准，工程设计文件经甲方严格审查后，如果发现无正当理由超出限额设计要求的标准10％以上的，视为设计方案和设计图纸的深度优化不合格,乙方须无条件返工以达到要求为准。若属于乙方肆意调高工程造价，视情节的严重程度乙方须按本合同设计费用的2%～10%承担违约金。

27、乙方须提交一份设计计划与按投标承诺驻穗的设计工作人员分工表，且需遵守以下规定：

(1)必须按照提交的计划表中的规定按时提交施工图纸和其他资料；

(2)乙方须按甲方要求派驻相关设计人员至现场办公及完成相关协调配合工作。合同对乙方的人员到位情况是作为一种条件来要求的（特别是各专业设计负责人）。合同签订后，项目负责人和各专业设计负责人不到位，则甲方不支付款项；各专业设计负责人在工作日内因事离开广州一天以内应向设计单位请假（并提前告知甲方），一天以上需经甲方批准后才能离开，无故擅自离开广州，乙方须承担按每人次5000元作为违约金。由此造成工程施工工期延误，或造成甲方或第三方经济损失的，乙方须按实际赔偿。

(3)对于不胜任工作的乙方人员，当甲方要求更换时，乙方必须立即予以更换，并不得再在本合同工程内任职。

(4)若由于图纸深度不够、设计缺陷过多，甲方有权要求乙方派驻设计代表驻现场解决设计问题，派驻的设计代表费用一律由乙方承担，派驻时间由甲方视情况而定，乙方不得拒绝,乙方违反一次须承担5000元作为违约金,。

28、乙方相关人员需驻场办公（甲方视情况要求）。如乙方不能及时按甲方要求派驻相关设计人员，不能及时完成甲方所要求的工作，视为乙方违约，甲方可根据实际情况推迟拨付设计费，乙方须承担2～10万元作为违约金,如影响到合同计划的实施，按乙方违约处理。

29、本合同有关条款和补充协议中规定乙方应负的其它责任。

30、以上违约金、赔偿金，甲方有权在向乙方支付的任何费用中扣除，不足部分乙方须在收到甲方通知后15天内向甲方支付完毕，每延期一天，乙方须承担所欠费用5‰的滞纳金。

31、乙方最终设计完成各部分的面积与《建筑工程规划许可证》面积偏差需符合国家规定，否则相关协调、处罚等费用由乙方承担。

32、本合同中，乙方应承担的赔偿及违约金额累计上限不超过设计合同额。

十一 保密条款与知识产权

合同各方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

乙方所提交的成果知识产权归甲方所有，甲方享有自由处置的权利，乙方仅享有署名权。

十二　仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，由合同当事人协商解决，协商不成的向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三　合同生效及其他

1、乙方的服务期为本项目施工至竣工验收合格并通过财评结算后为止。

2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，合同各方应及时协商解决。

3、本合同自双方签字盖章后即生效，正本三份，各方各执一份，副本九份，各方各执三份,具有同等法律效力。

4、本合同生效后，合同当事人认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。各方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

5、合同各方认可的来往书面文件（盖章件）、传真（盖章件）、会议纪要（盖章件）、邮件（企业邮箱）等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

6、未尽事宜，经合同当事人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

7、合同签订日期：2023年  月  日。

附件：

1、南沙区建设工程项目廉洁责任合同

2、主要设计人员名单

3、增晒图纸收费一览表

(本页以下无正文)

附件一：

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发包人（委托人）：广州南沙旅游发展有限公司（业主单位）

广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）

承包人（受托人）：

建设工程项目：南沙天后墟商业古街项目设计服务

建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

本合同一式拾贰份，发包人执捌份，承包人执肆份，经双方签署后生效。

本合同签订日期为：2023年    月    日。

| 发包人（公章）：广州南沙旅游发展有限公司 法定代表人/授权代理人 （签字/签章）： 或党委书记/纪委书记 （签字/签章） | 发包人（公章）：广州南沙建设维护管理有限公司 法定代表人/授权代理人 （签字/签章）： 或党委书记/纪委书记 （签字/签章） |
| --- | --- |
| 承包人（公章）： 法定代表人/授权代理人 （签字/签章）： 或党委书记/纪委书记 （签字/签章） |  |

附件二：

主要设计人员名单

| 人员安排分工 | 姓 名 | 执业资格、专业职称 |
| --- | --- | --- |
| 项目主持人 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |
| 建筑专业负责人 |  |  |
| 专业设计人 |  |  |
| 专业设计人 |  |  |
| 专业设计人 |  |  |
| 结构专业负责人 |  |  |
| 专业设计人 |  |  |
| 给排水专业负责人 |  |  |
| 专业设计人 |  |  |
| 专业设计人 |  |  |
| 电气专业负责人 |  |  |
| 专业设计人 |  |  |
| 专业设计人 |  |  |
| 暖通专业负责人 |  |  |
| 专业设计人 |  |  |
| 专业设计人 |  |  |
| 岩土专业负责人 |  |  |
| 专业设计人 |  |  |
| 专职驻场服务人员 |  |  |

附件三

增晒图纸收费一览表

| 序号 | 图纸规格 | 收费（元/张） |
| --- | --- | --- |
| 1 | AO+ | 10 |
| 2 | AO | 7 |
| 3 | A1 | 4 |
| 4 | A2 | 2 |
| 5 | A3 | 1 |
| 6 | A4 | 0.4 |