合同编号：

南沙区红树林营造和修复一体化服务项目苗木种植合同

甲方：广州南沙湿地旅游发展有限公司

乙方：

签订日期：2023年   月   日

甲方：广州南沙湿地旅游发展有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分：

第一条 项目内容

在湿地公园景区二期西侧43.3hm²范围内，开展红树林种植，包括苗木的供应、包装、运输、装卸、种植、验收、养护等。具体以甲方提供的图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。

第二条 质量要求和技术标准

- 1、乙方提供的苗木需持有林木种子生产经营许可证，植物检疫证书（或产地检疫合格证）、质量检测合格证、种子标签，“三证一签”齐全，不得使用无证、来源不明、不合格的苗木。每批苗木运至种植区域，需经甲方验收合格后方可开展种植工作。

- 2、包装和运输：

2.1.要求苗木植株粗壮、完整无外伤、树杆直、无病虫害、无机械损伤、土球无破损；土球用遮光网包裹并用包装绳包扎裹紧,以保证苗木搬移、运输土球不散无破损。

2.2为保证苗木种植成活，乙方应科学合理组织苗木起挖供应。乙方应保证当天苗木起挖后次日运抵甲方指定地点装卸、种植。

2.3为避免苗木集中过量供应，苗木运抵后甲方不能及时种植，苗木供应前乙方应与甲方协商苗木供应的顺序和数量。

2.4乙方应采取相应措施对苗木进行包装，确保苗木在正常作业和装卸条件下安全无损地到达甲方指定地点。

2.5 如乙方没有及时提供“三证一签”资料，有可能影响交货验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担且不视为验收合格，承担相应违约责任。

第三条 交货、种植及养护

1.由乙方负责按甲方规定的时间、地点完成每批次苗木的运输、装卸，并与甲方完成交货验收。

2.苗木养护技术培训

2.1.现场培训：乙方在苗木的种植完毕后即进行现场培训直至甲方基本掌握苗木养护技术。

2.2.专门培训：乙方就苗木的养护等培训甲方技术人员，直到甲方受训人员全部掌握苗木养护技术。

2.3.培训方式：乙方提供技术培训，培训费用已包含在合同价款中。

2.4.培训人员、地点和时间：受训人员由甲方确定，培训地点和时间由双方商定。

3. 苗木养护期

3.1.苗木养护期为种植完成并通过验收后1年，养护成活率需符合《广东省红树林生态修复技术指南》及图纸要求。

3.2.乙方应当保证种植苗木的成活，如出现死亡苗株应在接到通知之日起7天内派人补种同规格同品种树木，并在补种后延续1年成活期。乙方未能在约定期限内派人补种的，甲方可以委托其他人员补种，并在合同总价内扣除该部分费用。

第四条 价款和支付方式

- 1、合同总价暂定为：¥     元（大写：人民币）       元），其中，不含税价为  元，税费为   元，税率为 %。

- 2、合同总价包括完成项目所需的苗木供应费、人工费、材料费、包装费、运输费（含二次运输）、装卸费、种植费、养护费、企业管理费、税金、利润和风险费等完成本项目的一切费用之和，若有缺漏项视同已包含于其中，甲方不再另行支付其它费用。

- 3、乙方必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，甲方除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

- 3、支付方式：

- 3.1 完成27.8hm²范围苗木种植工程量的50%，15个工作日内支付合同总价的25%；

- 3.2全部完成27.8hm²范围苗木种植，15个工作日内支付合同总价的25%；

- 3.3 全部完成15.5hm²范围苗木种植，15个工作日内支付合同总价的25%；

- 3.4苗木全部种植完毕、验收合格，15个工作日内支付合同总价的10%；

- 3.5完成结算后，15个工作日内支付至结算价的90%；

- 3.6 养护期结束且苗木存活率达到要求后，15个工作日内支付至结算价的100%。

在甲方付款前，乙方应按要求提供请款函、合法等额有效增值税专用发票或根据甲方要求提交其他请款材料，甲方以银行转账方式支付。若乙方逾期提供，甲方付款时间予以顺延且不承担违约责任。

- 工期

- 1、2023年11月15日前完成27.8hm²范围苗木种植（约64%）；

- 2、2024年4月30日前完成15.5hm²范围苗木种植（约36%）。

第六条 验收

- 1、每批次苗木运至现场后，经甲方人员验收合格后，方可种植。

- 2024年6月30日前，应通过甲方及上级部门组织的验收。苗木数量、质量、存活率经验收合格的，甲方向乙方签发《苗木验收报告》；验收不合格的，乙方应及时处理。

- 3、验收标准以本合同约定标准为准。

- 第七条 结算条款

- 综合单价包干，以实际发生工程量计算，绿色施工安全防护措施费固定总价包干。

第八条 违约责任

- 1、如甲方发现乙方提供的苗木存在严重质量问题时，乙方应无条件退货，且乙方还应向甲方缴纳该批次苗木价值的30%作为违约金。

- 2、乙方种植的苗木品质、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换苗木及索赔，乙方应在甲方提出之日起7天内免费更换苗木，由此造成工期延误的，按本条第3款处理。

- 3、如因乙方原因造成工期延误，每延迟一天按3000元向甲方支付违约金，违约金最高不超过合同总价的5%。

第九条 不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 2 天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。若未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。

第十条 合同的变更、中止、终止

甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

第十一条 法律适用和争议解决

本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。

- 本合同在履行期间，双方发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向广州市南沙区人民法院起诉，违约方应当承担守约方处理本合同项下纠纷所产生的但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等费等相关费用。

- 如因苗木的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督部门进行质量鉴定。苗木不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第八条第2款处理；苗木符合质量标准的，鉴定费由甲方承担。

第十二条 其它

- 1、保密条款：乙方在履行本合同义务过程中所得商务、财务、技术、产品的信息或其他资料且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息、产品信息及其他商业秘密）（以下统称“保密信息”）承担保密义务，在该等信息进入公众领域之前，未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何理由或目的向第三方披露以上提到的保密信息。保密信息全部由甲方所有，未经甲方同意，乙方不得自行、供他人使用甲方要求其保守的数据、信息等或将其泄漏给第三人，亦不得用于与本合同无关的其他用途。

- 2、本合同附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准；

- 3、在合同执行中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

- 4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

第十三条 合同的效力

本合同自双方签名盖章之日起生效。本合同一式8份，甲方执4份，乙方执4份。

附件：

1、南沙区建设工程项目廉洁责任合同

2、清单

（以下无正文）

甲方（盖章）：广州南沙湿地旅游发展有限公司

法定代表人：

委托代理人：

乙方（盖章）：

法定代表人：

地 址：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

#### 附件1：

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

甲方（委托人）：广州南沙湿地旅游发展有限公司

乙方（受托人）：

建设工程项目：南沙区红树林营造和修复一体化服务项目苗木种植

建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  甲方及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用乙方的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受乙方宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向乙方报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向乙方推荐分包人，推销材料和设备，要求乙方购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示乙方为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受乙方财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  乙方及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向甲方及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  甲方、乙方及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

甲方、乙方双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  甲方及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给乙方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  乙方及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，乙方应按次向甲方支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给甲方造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，甲方有权：（1）如乙方的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将乙方的履约评价评为不合格，并拒绝其参与甲方负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

甲方、乙方均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，甲方、乙方仍应按合同约定承担相应的违约责任。

本合同一式8份，甲方执4份，乙方执4份，经双方签署后生效。

本合同签订时间为：2023年    月    日。

（以下无正文）

甲方：广州南沙湿地旅游发展有限公司（盖章）

法定代表人/授权代理人

（签字/签章）：

或党委书记/纪委书记

（签字/签章）

乙方： (盖章)

法定代表人/授权代理人

（签字/签章）：

或党委书记/纪委书记

（签字/签章）

附件2：清单